## УКРАЇНА

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

## Запорізької області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

04.12.2018					            			 № 532-р

Про затвердження Плану з реалізації

Маркетингової стратегії міста Мелітополя на 2019 рік

Керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в рамках забезпечення виконання рішення 33 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIІ скликання від 21.08.2017 №9 «Про затвердження «Маркетингової стратегії міста Мелітополя»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити План з реалізації Маркетингової стратегії міста Мелітополя на 2019 рік (далі – План) (додається).

2. Структурні підрозділи Мелітопольської міської ради Запорізької області та її виконавчого комітету забезпечити, а  іншим - рекомендувати виконання Плану у визначені терміни та інформувати відділ муніципального маркетингу та туризму управління соціально-економічного розвитку міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області про проведену роботу щоквартально до 5  числа місяця, наступного за звітним.

3. Відділ муніципального маркетингу та туризму управління соціально-економічного розвитку міста:

вжити заходів щодо моніторингу виконання Плану та інформувати робочу групу з реалізації Маркетингової стратегії міста Мелітополя щоквартально до 10  числа місяця, наступного за звітним;

підсумкову інформацію щодо виконання Плану надати Мелітопольському міському голові до 10.01.2020.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рудакову І.

Мелітопольський міський голова				               С. МІНЬКО

Додаток  до розпорядження

міського голови

04.12.2018 № 532-р

План виконання заходів Маркетингової стратегії міста Мелітополя на 2019 рік

| з/п | Операційне завдання (проект) | Опис заходів | Відповідальний виконавець заходів | Терміни виконання | Комунікаційні заходи /індикатори | Відповідальний виконавець комунікаційних заходів | Частота виконання комунікаційних заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Стратегічна ціль П.1. Мелітополь діловий. Операційна ціль* П.1.1. Місто підприємницької активності | К.1. Мелітополь для інвесторів |
| 1 | П.1.1.1. Розвиток startup руху | Підтримка діяльності бізнес-інкубатору ТДАТУ | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів Відділ муніципального маркетингу та туризму Агенція розвитку Мелітополя ТДАТУ | Листопад | Інформаційна кампанія на підтримку діяльності бізнес-інкубатору | Інформаційний відділ | Березень–квітень Вересень–листопад |
| 2 |  | Проведення конкурсу старапів |  | Листопад | Оголошення конкурсу стартапів | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Березень–жовтень |
| 3 |  | Створення «Дорожньої карти для експортера-початківця» |  | Листопад | Розміщення на Інвестиційному порталі з метою забезпечення доступності знань щодо розвитку власної справи | Відділ муніципального маркетингу та туризму | Вересень |
| 5 | П.1.1.2. «Відкриті двері» підприємств | Проведення тижня «Відкриті двері» (екскурсії до підприємств) | Відділ муніципального маркетингу та туризму | Травень | Відкритий календар відвідувань підприємств та екскурсій. Презентація туристичного маршруту «Мелітополь промисловий» | Відділ муніципального маркетингу та туризму МДПУ Туристична фірма «Браво-Тур» | Квітень |
|  |  |  |  |  | Інформаційне забезпечення (Анонси в ЗМІ) | Інформаційний відділ | Квітень |
| 6 | П.1.1.3. «Дні роботодавців» | Проведення соціальної акції «Вчись та працюй САМЕ ТУТ!» в рамках «Дня кар’єри «PROFIT DAY» | Управління молоді та спорту | Червень | Інформаційне забезпечення (Анонси та прес-релізи в ЗМІ) | Інформаційний відділ | Червень |
| 7 |  | Проведення семінарів для бізнесменів щодо комунікацій з потенційними партнерами, виходу на зовнішній ринок, квотування, ліцензування, відповідності стандартам при здійсненні ЗЕД | Управління розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Протягом року | Висвітлення семінарів | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Протягом року |
| 8 | П.1.1.4. Створення «території економічної активності» | Актуалізація вільних земельних (greenfield) та промислових (brownfield) ділянок | Управління стратегічного розвитку міста Управління містобудування та архітектури Управління комунальної власності | Травень | Створення та підтримка інформаційно-ресурсної бази для розвитку МСП | Управління стратегічного розвитку міста Агенція розвитку Мелітополя | Протягом року |
| 9 | П.1.1.5. «База компетенцій міста» | Створення інвестиційного паспорта міста за цільовим призначенням, інвестування, у т.ч. з перекладом англійською | Агенція розвитку Мелітополя Управління соціально-економічного розвитку Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Червень | Розміщення інтерактивної інвестиційної карти на інтернет – платформі | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів ТДАТУ | Квітень |
| 10 |  | Презентація експортного потенціалу міста | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Вересень | Розповсюдження каталогу з експортного потенціалу міста серед представників цільових груп | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Вересень |
| Стратегічна ціль П.1. Мелітополь діловий. Операційна ціль* П.1.2. Місто невичерпного потенціалу | К.1. Мелітополь для інвесторів |  |
| 11 | П.1.2.1. Щорічний показ «Fashion Melitopol» | Підготовка до проведення заходу у 2020 році | Агенція розвитку Мелітополя Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Грудень | Формування пропозицій щодо спільного проведення заходу з швейними та трикотажними фабриками міст України (розсилка ініціативних листів-запрошень українським та міжнародним партнерам) | Агенція розвитку Мелітополя | Грудень |
| 12 | П.1.2.2. «Творчі дні Дизайнера» | Проведення майстер-класів у центрі people.ua | Управління молоді та спорту | Вересень | Розширення мережі громадських просторів для реалізації ініціатив молоді по мікрорайонах міста | Агенція розвитку Мелітополя Відділ культури | Вересень |
| 13 | П.1.2.3. Фестиваль інновацій та технологій «Tech Melitopol» | Проведення виставки-ярмарки провайдерів ІТ-послуг для бізнесу | Управління стратегічного розвитку міста Відділ муніципального маркетингу та туризму Агенція розвитку Мелітополя ТДАТУ | Вересень | Електронний каталог провайдерів ІТ-послуг для бізнесу Участь мелітопольських провайдерів ІТ-послуг для бізнесу в інвестиційному форумі InCoForum та в EcoForum в Запоріжжі в 2019 році | Агенція розвитку Мелітополя Управління стратегічного розвитку міста | Жовтень |
| 14 | П.1.2.4. Виставка «Мелітополь МашПром» | Проведення виставки підприємств машинобудування | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Вересень | Електронний каталог підприємств, що спеціалізуються на машинобудуванні. Участь місцевих товаровиробників у виставці інвестиційного форуму InCoForum та в EcoForum (Запоріжжя) в 2019 році | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Жовтень |
| Стратегічна ціль П.1. Мелітополь діловий. Операційна ціль* П.1.3.Місто творчого натхнення | К.1. Мелітополь для інвесторів |  |
| 15 | П.1.3.1. «Вільний простір» | Створення «Клубу «Амбасадорів Мелітополя» | Відділ муніципального маркетингу та туризму | Вересень | Відкриття «Клубу Амбасадорів Мелітополя» на базі бібліотеки ім. Лермонтова | Відділ муніципального маркетингу та туризму Відділ культури | Січень |
| 16 | П.1.3.2. Кампанії по залученню майбутніх студентів на навчання | Проведення акції «Вчись та працюй САМЕ ТУТ!» в рамках днів відкритих дверей ВНЗ | Управління молоді та спорту ВНЗ міста | Квітень | Графік «Відкритих дверей» ВНЗ міста в ЗМІ | Управління молоді та спорту ВНЗ міста | Квітень |
| Стратегічна ціль П.1. Мелітополь діловий. Операційна ціль* П.1.4. Мелітополь подорожує | К.1. Мелітополь для інвесторів |
| 17 | П.1.4.1. Дні Мелітополя в містах України | Вивчення питання відкриття дистрибуційних центрів (show rooms) у містах- побратимах для презентації продукції МСП Мелітополя у найближчі роки | Управління стратегічного розвитку міста Агенція розвитку Мелітополя Відділ муніципального маркетингу та туризму | Протягом року | Створення та розміщення в інтернеті «Календаря ділової активності міста» | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів Інформаційний відділ | Лютий |
|  |  |  |  |  | Створення та розміщення в інтернеті «Календаря культурної активності міста» | Відділ культури Інформаційний відділ | Лютий |
| 18 | П.1.4.2. Запровадження знаку/логотипу «Зроблено в Мелітополі» | Проведення конкурсу на створення логотипу«Зроблено в Мелітополі» | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Травень | Оголошення про конкурс на розробку знаку / логотипу, обговорення з громадськістю наданих пропозицій | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів Управління з внутрішньої політики та по зв’язках з правоохоронними органами і громадськістю | Березень |
| 19 |  | Проведення соціальної акції: «Купуй мелітопольське» | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Вересень | Організація експозиції «Зроблено в Мелітополі» під час місцевих, регіональних та всеукраїнських виставкових заходів | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів | Вересень |
| Стратегічна ціль П.1. Мелітополь діловий. Операційна ціль* П.1.5. Місто зелених технологій | К.1. Мелітополь для інвесторів |  |
| 20 | П.1.5.1. Відкриті сади | Реалізація проекту «Мелітополь – черешнева столиця України» | Відділ муніципального маркетингу та туризму ГК «Мелітопольська черешня» МДПУ | Травень | Презентація туристичного маршруту «Відкриті сади в серці міста» | Відділ муніципального маркетингу та туризму ГК «Мелітопольська черешня» МДПУ ТДАТУ | Вересень |
|  |  |  |  |  | Сувенірна продукція |  |  |
|  |  |  |  |  | Презентація проекту Музею черешні |  |  |
|  |  |  |  |  | Видання, присвячене мелітопольській черешні |  |  |
| 21 | П.1.5.2. Соковите місто | Проведення фестивалю «Черешнево» | Відділ культури Відділ муніципального маркетингу та туризму | Червень | Висвітлення у місцевих, регіональних та центральних ЗМІ | Відділ культури Інформаційний відділ | Червень |
|  |  |  |  |  | Сувенірна продукція фестивалю | Відділ муніципального маркетингу та туризму |  |
| 22 |  | Науково-практична конференція з нематеріальної культурної спадщини | МДПУ | Червень | Прес-реліз про захід Відвідування учасниками заходу фестивалю «Черешнево» | МДПУ Інформаційний відділ Відділ муніципального маркетингу та туризму | Червень |
| 23 |  | Проведення спартакіади людей з інвалідністю в рамках фестивалю «Черешнево» | Управління молоді та спорту Мелітопольське товариство інвалідів | Червень | Прес-реліз про захід Відвідування учасниками заходу фестивалю «Черешнево» | Мелітопольське торвариство інвалідів Інформаційний відділ Відділ муніципального маркетингу та туризму | Червень |
| Стратегічна ціль П.2. Мелітополь гостинний та затишний Операційна ціль* П.2.1. Місто зручне і зрозуміле | К.2. Мелітополь для мешканців та гостей |  |
| 24 | П.2.1.1. Зручна і доступна топоніміка | Розробка макетів та розміщення покажчиків вулиць, пам’ятних і туристичних об’єктів з QR кодами | Відділ муніципального маркетингу та туризму Управління містобудування та архітектури УЖКГ | Липень | Розміщення інформації, що пов’язана з назвами вулиць, пам’ятних і туристичних об’єкті місць в мережі Інтернет | Відділ муніципального маркетингу та туризму Управління з внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання, виявлення корупції і зв’язку з громадськістю УЖКГ | Серпень |
| 25 |  | Проведення конкурсу макетів конструкцій із зображенням брендових ознак міста для розміщення у вуличному просторі | Відділ муніципального маркетингу та туризму Управління містобудування та архітектури | Квітень | Розміщення конструкцій із зображенням брендових ознак міста у вуличному просторі |  | Листопад |
| 26 | П.2.2.2. Електрона карта транспортних міських та міжміських маршрутів | Розробка картм транспортних міських та міжміських маршрутів | Відділ транспорту та зв’язку | Вересень | Розміщення маршрутів на інтерактивній карті міста в мережі інтернет | Управління стратегічного розвитку міста | Вересень |
| 27 | П.2.1.3. Вокзали для туриста | Оснащення вокзалів WІ-FI зонами на основі соціального партнерства бізнесу | Відділ транспорту та зв’язку | Листопад | Розміщення на вокзалах інформаційних стендів | Відділ муніципального маркетингу та туризму Агенція розвитку Мелітополя | Листопад |
| 28 |  | Проведення соціальної акції для гостей міста «Перші враження» | Відділ муніципального маркетингу та туризму Відділ транспорту та зв’язку | Листопад | Розповсюдження безкоштовних інформаційних матеріалів для туристів через водіїв – працівників сфери послуг таксі | Агенція розвитку Мелітополя Відділ муніципального маркетингу та туризму | Листопад |
| Стратегічна ціль П.2. Мелітополь гостинний та затишний Операційна ціль* П.2.2. Місто сімейних цінностей та освіти | К.2. Мелітополь для мешканців та гостей |  |
| 29 | П.2.2.1. Школа гостинності | Заходи національно-культурних товариств | Відділ культури Мелітопольський краєзнавчий музей | Протягом року | Анонси та прес-релізи в ЗМІ | Інформаційний відділ | Протягом року |
| 30 | П.2.2.2. Роби як ми, роби краще за нас | Проведення майстер-класів різноманітного спрямування – знайомство з традиціями різних етносів та родинного дозвілля міста | Відділ культури Мелітопольський краєзнавчий музей Управління освіти | Вересень | Анонси та прес-релізи в ЗМІ | Інформаційний відділ | Протягом року |
| 31 | П.2.2.3. Календар фестивалів | Створення річного календаря культурних подій міста | Відділ культури | Січень | Розміщення та просування в мережі інтернет | Інформаційний відділ Відділ муніципального маркетингу та туризму | Січень |
| 32 | П.2.2.3. Інтерактивний портал освітніх закладів міста | Демонстрація потенціалу навчальних закладів міста, їх активність та ініціативність у проведенні загальноукраїнських та місцевих заходів | Управління освіти | Березень | Внесення на інтерактивну карту оновленого інвестиційного порталу Мелітополя освітні установи міста з посиланням на відповідні інтернет-ресурси. Проведення інформаційної кампанії щодо популяризації вже існуючої платформи | Управління стратегічного розвитку міста Агенція розвитку Мелітополя Інформаційний відділ | Вересень |
| Стратегічна ціль П.2. Мелітополь гостинний та затишний Операційна ціль* П.2.3. Місто здоров’я | К.2. Мелітополь для мешканців та гостей |  |
| 33 | П.2.3.1. Шахово-шашкові сімейні турніри, у т.ч. для туристів | Організація та проведення спортивних сімейних змагань на базі ДЮСШ №1 (Шахова школа) | Управління молоді та спорту | Вересень | Анонси та прес-релізи в ЗМІ | Відділ муніципального маркетингу та туризму Управління молоді та спорту | Протягом року |
| 34 | П.2.3.2. Етнографічний фестиваль на «Кам`яній Могилі» | Організація пішохідних екскурсій та велотурів містом та районом за маршрутами, які включають «Кам’яну Могилу» | Управління молоді та спорту Відділ муніципального маркетингу та туризму МДПУ | Жовтень | Анонси та прес-релізи в ЗМІ | Відділ муніципального маркетингу та туризму Управління молоді та спорту | Жовтень |
|  |  | Участь в організації етнографічних свят на території «Кам’яної Могили» | Відділ муніципального маркетингу та туризму МДПУ | Жовтень | Анонси та прес-релізи в ЗМІ | Відділ муніципального маркетингу та туризму Управління молоді та спорту |  |
| 35 | П.2.3.4. Календар спортивних подій | Створення річного календаря спортивних подій міста | Управління молоді та спорту |  | Запровадження системи адресних розсилок запрошень для потенційних учасників та ЗМІ Розміщення в мережі інтернет | Управління молоді та спорту Відділ муніципального маркетингу та туризму |  |
| Стратегічна ціль П.2. Мелітополь гостинний та затишний Операційна ціль* П.2.4. Місто незвичайного туризму | К.2. Мелітополь для мешканців та гостей |  |
| 36 | П.2.4.1.Місто гурманів: кухня на усі смаки | Проведення «Фестивалю вуличної їжі» з промоцією органічних продуктів | Управління з розвитку підприємництва, промисловості та захисту прав споживачів Відділ культури МДПУ | Вересень | Видання «Інтеркультурна кухня Мелітопольщини» - традиції та рецепти з урахуванням потреб людей з особливостями харчування | МДПУ Відділ муніципального маркетингу та туризму | Вересень |
| 37 | П.2.4.2. Інтелектуальні квести | Проведення інтелектуальних квестів на знання історії та традицій Мелітопольщини для школярів та студентства | Мелітопольський краєзнавчий музей | Травень | Розміщення інформації про заходи в мережі Інтернет | Інформаційний відділ Мелітопольський краєзнавчий музей | Травень |
| 38 | П.2.4.3. Садівничий туризм - майстер-класи з ландшафтного дизайну | Підготовка виставки-продажі саджанців плодових дерев з інформаційно-консультаційним центром «Агро-Таврія» (ТДАТУ) в рамках заходів проекту UHBDP | Відділ муніципального маркетингу та туризму Відділ благоустрою та екології ТДАТУ | Вересень | Анонс та прес-релізи в ЗМІ | Інформаційний відділ ТДАТУ | Вересень |
| Стратегічна ціль П.2. Мелітополь гостинний та затишний Операційна ціль* П.2.5. Місто затишку | К.2. Мелітополь для мешканців та гостей (підтримка зелених технологій і туризму) |  |
| 39 | П.2.5.1. Парки та сквери – доступний, облаштований громадський простір | Створення громадських просторів в мікрорайонах міста та оснащення їх Wi-Fi на засадах соціального партнерства бізнесу | Агенція розвитку Мелітополя Відділ з благоустрою та екології Управління містобудування та архітектури Відділ транспорту за зв’язку | Жовтень | Проведення толок з прибирання території та озеленення Анонси та прес-релізів ЗМІ | Відділ екології та благоустрою Інформаційний відділ Управління з внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання, виявлення корупції і зв’язку з громадськістю | Жовтень |
| 40 | П.2.5.2. Конкурси муралів для оздоблення фасадів будівель | Проведення загальноміського конкурсу зображень брендових ознак Мелітополя/ оформлення логотипу міста для розміщення у міському просторі | Відділ муніципального маркетингу та туризму Відділ муніципального маркетингу та туризму Агенція розвитку Мелітополя Управління містобудування та архітектури | Квітень | Обговорення пропозицій разом з громадськістю | Управління містобудування та архітектури Відділ муніципального маркетингу та туризму Управління з внутрішньої політики та по зв’язках з правоохоронними органами і громадськістю | Травень |
| 41 | Доступність туристичних об’єктів | Розміщення об’єктів сфери HoReCa та туристичних об’єктів на інтерактивній карті міста | Відділ муніципального маркетингу та туризму | Квітень | Збір інформації та поширення через існуючу інтернет -платформу | Відділ муніципального маркетингу та туризму | Травень |
| 42 | Розвиток туристичної галузі | Створення концептуального документу з розвитку туризму в м. Мелітополі | Відділ муніципального маркетингу та туризму МДПУ | Квітень | Обговорення пропозицій разом з громадськістю | Відділ муніципального маркетингу та туризму | Березень |
| * Усі описані цілі носять модульний характер, є автономними, включають в себе оперативні цілі, які передбачають окреме управління, можуть при потребі, бути замінені на більш актуальні. Опис кожної оперативної цілі в свою чергу містить перелік актуальних на момент початку реалізації завдань (проектів), однак їх перелік не є вичерпним, може трансформуватися залежно від обставин та переліку учасників. В.о. начальника відділу муніципального маркетингу та туризму управління соціально-економічного розвитку міста, заступник начальника Є. ПЕТРЕНКО |  |