## УКРАЇНА

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

## Запорізької області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

10.04.2019                                                                                       № 170-р

Про організацію та проведення «Дня кар'єри»

З метою виконання Комплексної міської програми «Сприяння розвитку підприємництва в місті Мелітополі Запорізької області на 2019-2020 роки», затвердженої рішенням 45 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 07.12.2018 № 3/46, рішення 45 сесії Мелітопольської міської ради VII скликання від 07.12.2018 № 3/38 “Про затвердження міської програми “Реалізація заходів молодіжної політики”, Програми зайнятості населення м. Мелітополя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 22 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 31.08.2018 № 4/6, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ЗОБОВʼЯЗУЮ:

1. Робочу групу затвердити план заходів з організації та проведення «Дня кар'єри» згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Прийму С.

В.о. Мелітопольського міського голови,

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради                                                                     І. РУДАКОВА

Додаток

до розпорядження міського голови

від 10.04.2019 № 170-р

План організації  та проведення

Дня кар’єри «МЕЛІТОПОЛЬ – МІСТО МОЖЛИВОСТЕЙ»

Шахова школа (вул. Героїв України, 53)

| № | Завдання | Захід | Термін | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інформаційна кампанія | Написання анонсів про захід та розміщення у ЗМІ: для залучення підприємств; запрошення учасників | до 12 квітня | Інформаційний відділ ГО «УАМН» |
|  |  | Створення відеоролику з анонсом заходів | до 12 квітня | КП “ТРК “Мелітополь” ГО «УАМН» |
|  |  | Трансляція відеоролику на комунальному телебаченні | 15 -25 квітня | Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості (оплата за відеопрокат), КП “ТРК “Мелітополь” (безпосередня трансляція) |
|  |  | Підготовка прес-релізів | до 20 квітня | Інформаційний відділ ГО «УАМН» |
|  |  | Запрошення ЗМІ | до 20 квітня | Інформаційний відділ |
|  |  | Розробка та друк рекламної продукції: бігборди, афіші, Х-банери, флаєри, пресвол, сертифікати: - Розробка макетів рекламної продукції - Друк рекламної продукції | до 15 квітня до 20 квітня | Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості Управління молоді та спорту |
|  |  | Розповсюдження рекламної продукції | до 20 квітня | ГО «УАМН», Управління молоді та спорту, Управління комунальної власності |
| 2 | Запрошення до участі підприємств міста | Розробка заявки на участь | до 12 квітня | ГО «УАМН» |
|  |  | Розсилка листів-запрошень, заявок | до 20 квітня | Управління розвитку підприємництва, ГО «УАМН» |
|  |  | Робочі зустрічі з підприємствами-учасниками | з 15 по 24 квітня | Управління розвитку підприємництва, Управління молоді та спорту, ГО «УАМН» |
| 3 | Підготовка місця проведення заходу | Забезпечення технічного супроводу Ярмарки вакансій (територія перед Шаховою школою): - Забезпечення столами стільцями, підключення до мережі - Забезпечення звукового оформлення - Узгодження місця розміщення | до 20 квітня | Управління молоді та спорту Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості |
|  |  | Забезпечення технічного супроводу заходів в приміщенні Шахової школи: - Забезпечення столами стільцями, підключення до мережі - Забезпечення звукового оформлення | до 20 квітня | Управління молоді та спорту Відділ культури |
|  |  | Забезпечення роботи ведучого | до 20 квітня | Відділ культури |
|  |  | Забезпечення роботи волонтерів | до 20 квітня | Управління молоді та спорту, ТДАТУ |
| 4 | Проведення лотереї | Технічне забезпечення: - Надання призів для лотереї - Надання лототрону - Робота ведучого | до 20 квітня | Підприємства-учасники Відділ культури |
| 5 | Організація заходу | Написання сценарію | до 20 квітня | Інформаційний відділ ГО «УАМН», |
|  |  | Збір подарунків для розіграшу призів | до 20 квітня | ГО «УАМН» |
|  |  | Підписання подяк | до 20 квітня | Інформаційний відділ, Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості, ГО «УАМН» |
| 6 | Доставка обладнання | Лототрон, колонки | 24 квітня | Відділ культури |
|  |  | Конструкції пресволу, палатки | 24 квітня | Управління підприємництва та промисловості |
| 7 | Організація проведення тренінгів | Підготовка приміщень для проведення тренінгів Запрошення тренерів Залучення волонтерів для організації тренінгів (супровід учасників на локації, реєстрація) Проведення попередньої реєстрації учасників на тренінги Оплата роботи тренерів | до 20 квітня до 15 квітня до 20 квітня до 20 квітня до 20 квітня | Управління молоді та спорту, Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості, ГО «УАМН» Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості, Управління розвитку підприємництва |
| 8 | Проведення Дня кар’єри «МЕЛІТОПОЛЬ – МІСТО МОЖЛИВОСТЕЙ» | Проведення Ярмарка вакансій Проведення тренінгів Проведення екскурсій | 25 квітня | Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості, Управління розвитку підприємництва, Управління молоді та спорту, ГО «УАМН» |

Головний спеціаліст управління

стратегічного розвитку міста                                                                                                                                      А. СЛАВКО