Додаток 2

до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради

Запорізької облласті від 04.06.2020 № 99/1

П Л А Н

заходів щодо підготовки обладнання теплового

господарства   ТОВ "Тепло-Мелітополь" до роботи в осінньо – зимовий період 2020-2021рр.

| № п.п. | Инв. № | Найменування заходів | Виконавець | Термін виконання |  | Планована вартість робіт в грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | почат ок робіт | закінче ння робіт | Загальна |  | За рахунок |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЬОГ О | Вартіст ь матеріа лів (без ПДВ) | Місько го бюдже ту | амортиз аційних відрахув ань | Експлу атаційн их витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| РО З Д І Л I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальні та поточні ремонти обладнання і теплових мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕРТМ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 41050 | К/ремонт котла ПТВМ-30 №2 в котельні на вул. Покровській, 61/1 | УЦР ТОВ "Устимівсь кий котельном еханічний завод" | липень | серпень | 4995682 | 1765424 | 0 | 4995682 | 0 |
| 2 | б/н | Т/ремонт. Встановлення теплового лічільника у ТК-0 котельні на вул. Покровській, 61/1 | підрядник | липень | серпень | 36600 | - | 0 | 0 | 36600 |
| 3 | 3028 | Т/ремонт дренажних трубопроводів від мережевих насосів котельні ПТВМ на вул. Покровській, 61/1 | ЕРТМ-1 | травень | червень | 17940 | 11631,34 | 0 | 0 | 17940 |
| 4 | 1001 | Т/ремонт. Заміна труб системи опалення будівлі головного корпуса котельньні ПТВМ на вул. Покровській, 61/1 | ЕРТМ-1 | серпень | серпень | 56003 | 45575,58 | 0 | 0 | 56003 |
| 5 | 2009 | Т/ремонт емностей запаса води V=2000 м³ котельні на вул. Покровській, 61/1 | підрядник | травень | червень | 70000 | 30000 | 0 |  | 70000 |
| 6 |  | Ремонт обладнання КВЗіА (держповірка) | ЕРТМ-1 | травень | вересень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | Ремонт електрообладнання | ЕРТМ-1 | травень | вересень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Підсумково по ремонту обладнання: |  |  |  |  |  | 5176225 | 1852630,92 |  | 4995682 | 180543 |
| КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ МЕРЕЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3184 | К/ремонт теплової мережі СШ №25 (від міськвідділу до ДОСАФ) перехід через вул. А. Невського, із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø159/250 мм, L-50 п.м. | ЕРТМ -1 | липень | серпень | 113254 | 95771 | 0 | 113120 | 0 |
| 9 | 3050 | К/ремонт теплової мережі від ТК- 10 до ТК-10.1 (проспект Б. Хмельницького, 87-66а) з використанням попередьо ізольованими труб Ø159/250 мм, L- 50 п.м. | ЕРТМ -1 | травень | червень | 334340 | 192999 | 0 | 334340 | 0 |
| 10 | 3138 | К/ремонт теплової мережі від котельні по вул.Покровська,61/1 до ТК-3 по вул. Гетьманська (перехід через вул. Інтеркультурна в районі "Амстора") з використанням попередьо ізольованими труб Ø530/710 мм, L- 54,8 п.м. | ЕРТМ -1 | червень | липень | 1047107 | 781022 | 0 | 1047107 | 0 |
| 11 |  | ГВ т/мереж по закінченню сезона | ЕРТМ-1 | травень | червень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | Ремонт т/мереж після ГВ | ЕРТМ-1 | травень | вересень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | Т/ремонт теплової ізоляції т/мереж | УЦР | травень | вересень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Підсумково по ремонту теплових мереж: |  |  |  |  |  | 1494701 | 1069792 | 0 | 1494567 | 0 |
| Підсумково по ремонту обладнання та т/мереж ЕРТМ-1: |  |  |  |  |  | 6670926 | 2922422,92 | 0 | 6490249 | 180543 |
| ЕРТМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3048 | Т/ремонт. Часткова заміна трубопроводу по підживлюючего трубопроводу та врізки на підживлюючи насоси Ø 108 мм., L= 4 м.п.,Ø 57 мм., L= 3 м.п.,Ø 89 мм., L= 3 м.п. | ЕРТМ -2 | Червень | Червень | 4052 | 2183 | 0 | 0 | 4052 |

| 15 | 2021 | Т/ремонт резервної ємністі у котельні 1-ї черги на вул. Г.Сталінграда, 2/1.S=50,6 м² | ЕРТМ -2 | Червень | Червень | 95505 | 44375 | 0 | 0 | 95505 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | Ремонт електрообладнання | ЕРТМ -2 | Травень | Вересень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |  | Ремонт обладнання КВЗіА (держповірка) | ЕРТМ -2 | Травень | Вересень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Підсумково по ремонту обладнання : |  |  |  |  |  | 99557 | 46558 | 0 | 0 | 99557 |
| КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ МЕРЕЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3109 | К/ремонт теплової мережі від котельн іна вул. Г.Сталінграда, 2/1 від ВР-2 до ТК І-1 із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø 530/710 мм L=476 п.м. (підземна магістраль) | ЕРТМ-2 | червень | жовтень | 6035152 | 5548394 | 0 | 6035152 | 0 |
| 19 | 3130 | Т/ремонт т/мережі опалення 66 кварталу пр. 50 років Перемоги, 22 та (врізка до гуртожитку ТГАТУ) Ø 219 мм., L= 4 м.п. та з/а Ду-80 мм.(підвал з врізкою). Після Г.В. | ЕРТМ-2 | Червень | Червень | 9110 | 5092 | 0 | 0 | 9110 |
| 20 | 3173 | Т/ремонт т/ мережі від ж.б. по вул. Чайковського,57 до ДСС по вул. Чайковського,46 Ø 159 мм., L= 64 м.п., Ø 89 мм., L= 30 м.п. | ЕРТМ-2 | серпень | серпень | 69958 | 43646 | 0 | 0 | 69958 |
| 21 | 3173 | Т/ремонт запірної арматури (засувки) Ду 200 мм.-1шт від котельні "Привокзальна" по вул. Гетьмана Сагайдачного, 270/1 | ЕРТМ-2 | серпень | серпень | 7027 | 4937 | 0 | 0 | 7027 |
| 22 | 3122 | Т/ремонт Заміна запірної арматури за адресою: вул. Казарцева,10 (повітряний трубопровід), Ду 150 мм.-2 шт. | ЕРТМ-2 | липень | липень | 9761 | 6446 | 0 | 0 | 9761 |
| 23 | 3134 | Т/ремонт Заміна запірної арматури за адресою: вул. Г. Сталінграда, 23( подаючий трубопровід) Ду 100 мм.- 1шт. | ЕРТМ-2 | липень | липень | 4780 | 3592 | 0 | 0 | 4780 |
| 24 | 3037 | Т/ремонт теплової мережі транзитного трубопровода від ТК ІІ- 7 по пр. 50-річчя Перемоги, 27 ,Ø 426 мм., L=1,5 м.п., | ЕРТМ-2 | травень | вересень | 17249 | 10586 | 0 | 0 | 17249 |
| 25 | 3039 | К/ремонт теплової мережі від котельні на вул.Героїв Сталінграда, 2/1 на ділянці від ТКІІ-7 до ЦТП-1 из застосуванням попередньо ізольованих труб. ,Ø 273/400 мм., L=310 м.п.,Післе Г.В. | ЕРТМ-2 | травень | вересень | 1364533 | 1171975 | 0 | 1364533 | 0 |
| 26 | 3134 | Т/ремонт теплової мережі від ТК ІІ- 2/9 до ж.б. по вул Г. Сталінграду, 23, Ø 108 мм., L=128 м.п., | ЕРТМ-2 | липень | серпень | 84144 | 44246 | 0 | 0 | 84144 |
| 27 | 3116 | Т/ремонт. Встановлення запірної арматури в ТК-ІІ-7/16 за адресою вул. Грізодубовой, 46-48, (батерфляй Ду 200 мм. -2 шт). | ЕРТМ-2 | липень | липень | 16722 | 12853 | 0 | 0 | 16722 |
| 28 | 3122 | Т/ремонт теплової мережі 374 кварталу за адресою: б-р 30-річчя Перемоги, 3-5,Ø 108 мм., L= 80 м.п., | ЕРТМ-2 | серпень | вересень | 66346 | 33024 | 0 | 0 | 66346 |
| 29 |  | Наладка елеваторних вузлів усіх кварталів району. | ЕРТМ-2 Гр.налагоджен ня | липень | серпень | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 30 |  | ГВ т/мереж по закінченню сезона | ЕРТМ-2 | Квітень | Травень | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 31 |  | Ремонт т/мереж після ГВ | ЕРТМ-2 | Травень | Вересень | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 32 |  | Т/ремонт теплової ізоляції т/мереж | УЦР | Травень | Вересень | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Підсумково по ремонту теплових мереж: |  |  |  |  |  | 7684782 | 6884791 |  | 7399685 | 285097 |
| Підсумково по ремонту обладнання та т/мереж ЕРТМ-2: |  |  |  |  |  | 7784339 | 6931349 |  | 7399685 | 384654 |
| ЕРТМ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 420900 | Реконструкція газоходу котлів АОГВ-100 в котельні на вул. Пожарського, 2/24 | ЕРТМ-3 | травень | травень | 11183 | 6808 | 0 | 0 | 11183 |
| 34 | б/н | Технічне переоснащення котельні на вул. Гвардійська,40/1 із заміною парового котла ДКВР 6,5/13 на водогрійний | ЕРТМ-3 ДЦР підрядник | липень | вересень | 4100000 | - | 0 | 4100000 | 0 |
| 35 | 420896 420946 | Модернізація котлів ВК-21 шляхом заміни газових пальників на котлах, автоматизації регулювання роботи обладнання та диспетчеризації котельні на вул. П.Ловецького, 142/2 | підрядник | травень | серпень | 781920 | 488700 | 0 | 781920 | 0 |

| 36 | 8558 | Технічне переоснащення котельні на вул П.Ловецького, 142/2 заміна мережевого насосу К 45/55 з ел.двигуном N=15 кВт на насос 3DH/I 50-200/11 з ел. двигуном N=11 кВт. | ЕРТМ-3 | червень | липень | 49274 | 33468 | 0 | 49274 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 420955 | Т/ремонт. Гідравлічне випробування водогрійного котла КВГ-7,56-150 котельні на вул.Гвардійська,40/1 | ЕРТМ-3 | травень | травень | 4781 | 579 | 0 | 0 | 4781 |
| 38 | 420914 | Т/ремонт. Гідравлічне випробування парового котла №1 ДКВР-6,5/13 котельні на вул.Гвардійська,40/1 | ЕРТМ-3 | квітень | квітень | 2864 | 107 | 0 | 0 | 2864 |
| 39 | 420895 | Т/ремонт газоходу котлів ВК-21 у котельні вул. П. Ловецького, 142/2 | ЕРТМ-3 | червень | липень | 125882 | 89274 | 0 | 0 | 125882 |
| 40 | 420896 | Т/ремонт водогрійного котла ВК-21 №1 з арматурою обв'язкиу котельні на вул. П. Ловецького, 142/2 | ЕРТМ-3 | липень | липень | 18560 | 1050 | 0 | 0 | 18560 |
| 41 | 420946 | Т/ремонт водогрійного котла ВК-21 №2 з арматурою обв'язкиу котельні на вул. П. Ловецького, 142/2 | ЕРТМ-3 | липень | липень | 18560 | 1050 | 0 | 0 | 18560 |
| 42 | 420896 | Т/ремонт. Гідравлічне випробування водогрійного котла ВК-21 (КСВ-2,0) котельні на вул. П. Ловецького, 142/2 | ЕРТМ-3 | травень | травень | 3392 | 49 | 0 | 0 | 3392 |
| 43 | 420946 | Т/ремонт. Гідравлічне випробування водогрійного котла ВК-21 (КСВ-2,0) котельні на вул. П. Ловецького, 142/2 | ЕРТМ-3 | травень | травень | 3392 | 49 | 0 | 0 | 3392 |
| 44 | 3214 | Т/ремонт технологічного трубопроводу котельні на вул. Интеркультурна, 402/1 (трубопровід подаючий над котлами) Ø 325 мм. - 12 п/м. | ЕРТМ-3 | червень | червень | 23612 | 13076 | 0 | 0 | 23612 |
| 45 | 3214 | Т/ремонт підживлюючого вузла з заміною стальної труби на пластикову Ø 50 мм. в котельні на вул. Интеркультурна, 402/1 | ЕРТМ-3 | червень | червень | 9918 | 2840 | 0 | 0 | 9918 |
| 46 |  | Ремонт електрообладнання |  | травень | вересень | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 47 |  | Ремонт обладнання КВЗіА (держповірка) |  | травень | вересень | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Підсумково по ремонту обладнання : |  |  |  |  |  | 5153338 | 637050 |  | 0 | 222144 |
| КАПІТАЛЬНІ ТА ПОТОЧНІ РЕМОНТИ МЕРЕЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 3235 | К/ремонт теплової мережі від ТК-2- 2 до ЦТП-2, по теріторії штабу бригади, із виносом на опори на вул. Гвардійській, Ø219 мм. L=364 м.п. | ЕРТМ-3 | травень | червень | 1102739 | 956656 | 0 | 1102739 | 0 |
| 49 | 3235 | К/ремонт теплової мережі з виносом трубопроводів з пріміщєння ЦТП №1, 2 на опори на вул. Гвардійська. | ЕРТМ-3 | липень | серпень | 493407 | 420555 | 0 | 493407 | 0 |
| 50 | 3235 | Т/ремонт ТК-5 теплової мережі на вул. Гвардійській (до будинку офіцеров) | ЕРТМ-3 | липень | липень | 8300 | 3518 | 0 | 0 | 8300 |
| 51 | 3206 | Т/ремонт теплової мережі по вул. Гагаріна,4(встановлення на низькі опори, Г.В. ремонт ізоляції Ø 108 мм. | ЕРТМ-3 | травень | червень | 29299 | 9545 | 0 | 0 | 29299 |
| 52 | 3208 | Т/ремонт теплової мережі на вул. Лютневій, 196 (транзит на ж.б. Лютнева, 202) Ø 159 мм. - 50 м.п.. | ЕРТМ-3 | червень | серпень | 95928 | 55160 | 0 | 0 | 95928 |
| 53 | 3206, 3208 | Т/ремонт теплових камер ТК-1/13, ТК-1/30 теплових мереж Н. Мелітополя | ЕРТМ-3 | вересень | вересень | 10477 | 1020 | 0 | 0 | 10477 |
| 54 |  | ГВ т/мереж по закінченню сезона | ЕРТМ-3 | квітень | травень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 |  | Ремонт т/мереж після ГВ | ЕРТМ-3 | травень | вересень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 |  | Ремонт теплової ізоляції т/мереж | УЦР | травень | вересень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Підсумково по ремонту теплових мереж: |  |  |  |  |  | 1740150 | 1446454 |  | 1596146 | 144004 |
| Підсумково по ремонту обладнання та т/мереж ЕРТМ-3: |  |  |  |  |  | 6893488 | 2083504 |  | 1596146 | 366148 |
| РО З Д І Л II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОТОЧНІ РЕМОНТИ БУДІВЕЛЬ та СПОРУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕРТМ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Т/ремонт покрівлі котельні по вул. Покровська, 61/1 | підрядник | травень | вересень | 696000 | 0 | 0 | 0 | 696000 |
| Підсумково по ТР будівель та споруд |  |  |  |  |  | 696000 | 0 | 0 | 0 | 696000 |
| ЕРТМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Т/ремонт котельні "Привокзальна" вул. Гетьмана Сагайдачного, 270/1 | підрядник | травень | вересень | 115000 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
| Підсумково по ТР будівель та споруд |  |  |  |  |  | 115000 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
| ЕРТМ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 59 |  | Т/ремонт битових приміщень, санвузла, душевої та віконних блоків у котельні на вул. Гвардейській,40/1 (згідно з колективним договором) | підрядник | Квітень | Травень | 135000 | 0 |  | 0 | 135000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підсумково по ТР будівель та споруд |  |  |  |  |  | 135000 | 0 |  | 0 | 135000 |
| Підсумково по ТР будівель та споруд ТОВ "Тепло-Мелітополь" |  |  |  |  |  | 946000 | 0 |  | 0 | 946000 |
| Підсумково по К/Р та Т/Р обладнання та т/мереж ТОВ "Тепло- Мелітополь" |  |  |  |  |  | 21348753 | 11937275,9 |  | 15486080 | 931345 |
| Підсумково по ТОВ "Тепло-Мелітополь" |  |  |  |  |  | 22294753 | 11937276 |  | 15486080 | 1877345 |

Начальник управління житлово-комунального господарства	Олексій ТЕГІМБАЄВ