## 1 - Титул
Додаток до Рішення
ПОГОДЖЕНО |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області |  |  | Директор ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ" (посадова особа суб'єкта господарювання)
(найменування органу місцевого самоврядування) |  |  | ____________________Олена ЯЛСУКОВА (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
від ____________ № ______ |  |  | "___" _______________ 2021року
Мелітопольський міський голова
______________________________Іван ФЕДОРОВ
М.П.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ" в новій редакції на плановий період 01.01.2020-30.11.2021
(найменування суб'єкта господарювання)
на 2020 - 2021 роки

## 2 - Інф картка ліцензіата
Продовження додатка
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
суб'єкта господарювання до інвестиційної програмина 2020-2021 рік в новій редакції на плановий період 01.01.2020-30 .11.2021
ТОВ "ТЕПЛО- МЕЛІТОПОЛЬ"
(найменування суб'єкта господарювання)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Найменування суб'єкта господарювання |  | Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»
Рік заснування |  | 2018
Форма власності |  | Приватна
Місцезнаходження |  | 72310, Запорізька обл., місто Мелітополь, вулиця Покровська , будинок 61
Код за ЄДРПОУ |  | 42461094
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи суб'єкта господарювання, посада |  | Директор – Ялсукова Олена Олексіївна
Тел., факс, e-mail |  | Тел., факс: (0619) 44 06 49 e-mail: teplo-melitopol@mlt.gov.ua
Ліцензія навиробництво (№, дата видачі, строк дії) |  | 11.10.2018 № 17-67/2018
Ліцензія на транспортування (№, дата видачі, строк дії) |  | 11.10.2018 № 18-67/2018
Ліцензія на постачання (№ , дата видачі, строк дії) |  | 11.10.2018 № 19-67/2018
Статутний капітал суб'єкта господарювання, тис. грн |  | 99 тис. грн.
Балансова вартість активів, тис. грн |  | 154909,00 тис. грн.
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн |  | 8391,00 тис. грн.
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) |  | -
2. Загальна інформація про інвестиційну програму
Цілі інвестиційної програми |  | покращення фінансового стану теплопостачального підприємства; -скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів ; - зниження енергоємності виробництва; - впровадження енергоефективних технологій та обладнання; -підвищення якості продукції та послуг, ефективності та надійності функціонування ТОВ «Тепло-Мелітополь»; - підвищення стабільності і надійності роботи систем теплопостачання;
Строк реалізації інвестиційної програми |  | 2020-2021
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться суб'єкт господарювання |  | роботи виконані
Головні етапи реалізації інвестиційної програми |  | Закупівля обладнання, підготовка проектної документації, виконання капітальних робіт
Продовження додатка 2
3.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
Загальний обсяг інвестицій, тис.грн. |  | 31654.7
власні кошти |  | 31654.7
позичкові кошти
залучені кошти
бюджетні кошти
Напрями використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):
заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  | 100
заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах
заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
заходи щодо підвищення екологічної безпеке та охорони навколишнього середовища
інші заходи
3. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Чиста приведена вартість, грн |  | 2855564.67
Внутрішня норма доходності,% |  | 8.36
Дисконтований період окупності, рік |  | 9.72
Індекс прибутковості |  | 1.1
Керівник | ___________ | Олена ЯЛСУКОВА
| (підпис) | (Власне ім"я ПРІЗВИЩЕ)

## 3 - План розвитку
Продовження додатка
| ПОГОДЖЕНО | [11 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
| Виконавчого комітету Мелітопольсокї міської ради Запорізької області | [11 empty] | Директор ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
| (найменування органу місцевого самоврядування ) | [11 empty] | (посадова особа суб"єкта господарювання )
| від_____________№_________ | [11 empty] | Олена ЯЛСУКОВА
Мелітопольський міський голова
| ______________________________Іван ФЕДОРОВ | [11 empty] | (підпис) (Власне ім"я ПРІЗВИЩЕ)
М.П.
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми з 01.01.2020-30.11.2021
Товариство з обмеженою відповідальністю " ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
(найменування суб'єкта господарювання)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | прогнозний період
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планований період +1 | планований період + n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
I | Виробництво теплової енергії
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  |  | х | х
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  | х | х
1.1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 1.1 |  |  |  | х | х
1.2 | Інші заходи з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.2.1 | Капітальний ремонт котла ПТВМ-30 №2 в котельні по вул. Покровська, 61/1 | 1 | 5221.4 | х | х | х | х | х | х | 5221.4 | 0 | 5221.4 |  |  | 2.87 |  | 66.15
1.2.2 | Технічне переоснащення котельні по вул. Гвардійська, 40/1 із заміною парового котла ДКВР 6.5-13 на водогрійний | 1 | 4286.4 | х | х | х | х | х | х | 4286.4 | 0 | 4286.4 |  |  | 2.34 |  | 94.97
1.2.3 | Технічне переоснащення котельні по вул. П. Ловецького, 142/2 | 1 | 1451 | х | х | х | х | х | х | 1451 | 0 | 1451 |  |  | 1.64
1.2.4 | Заміна мережевого насосу К 45/55 з ел. двигуном N=15кВт на насос NEP CM 50-200B з ел. двигуном N=11кВт в котельні по вул. П.Ловецького, 142/2 | 1 | 39.6 | х | х | х | х | х | х | 39.6 | 0 | 39.6
1.2.5 | Технічне переоснащення. Установка дегазатора SPIROVENT AIR SUPERIOR на котельні по вул. Мелітопольських дивізій, 126/1 "Дачна" | 1 | 108.2 | х | х | х | х | х | х | 108.2 | 0 | 108.2
1.2.6 | Технічне переоснащення. Встановлення реціркуляційного насосу до котла КВГМ 20-150 в котельні І-ої черги по вул. Г. Сталінграда, 2/1 для продовження терміну служби котла і забезпечення його роботи | 1 | 72.4 | х | х | х | х | х | х | 72.4 | 0 | 72.4
1.2.7 | Технічне переоснащення. Встановлення реціркуляційного насосу до котла КВГМ 10-150 №2 в котельні І-ої черги по вул. Г. Сталінграда, 2/1 для продовження терміну служби котла і забезпечення його роботи | 1 | 48.6 | х | х | х | х | х | х | 48.6 | 0 | 48.6
1.2.8 | Технічне переоснащення. Установка дегазатора SPIROVENT AIR SUPERIOR на котельні по вул. Гетьмана Сагайдачного ,270/1 "Привокзальна" | 1 | 109.3 | х | х | х | х | х | х | 109.3 | 0 | 109.3
1.2.9 | Технічне переоснащення. Установка дегазатора SPIROVENT AIR SUPERIOR на котельні І черги по вул. Г. Сталінграда, 2/1 | 1 | 110.2 | х | х | х | х | х | х | 110.2 | 0 | 110.2
1.2.10 | Технічне переоснащення. Установка дегазаторов SPIROVENT AIR SUPERIOR на котельні по вул. Поровська,61/1 | 6 | 1060.3 | х | х | х | х | х | х | 1060.3 | 0 | 1060.3
1.2.11 | Технічне переоснащення заміна котлів і трубопроводів в межах кот.вул. Ногайська 1-б с заміною 2 котлів «Богдан-35» на газові котли WBN-6000 | 2 | 344.4 | х | х | х | х | х | х | 344.4 | 0 | 344.4 |  |  | 6.62 |  | 25.3
1.2.12 | Технічне переоснащення заміна котлів і трубопроводів в межах кот.вул. Пожарського, 2/24 с заміною 2 котлів «АОГВ-100» на газові котли Logomax plus | 2 | 725.9 | х | х | х | х | х | х | 725.9 | 0 | 725.9 |  |  | 5.02 |  | 11.96
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 13577.7 | х | х |  |  |  |  | 13577.7 | 0 | 13577.7 |  |  | 18.49 |  | 198.38
1 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  | х | х
1 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  |  | х | х
1.2.5.1 | Технічне переоснащення газо-розподільчих пунктів котелень підприємства | 3 | 388.29 | [6 empty] | 388.29 | 0 | 388.29
1.2.5.2 | Ремонт рулонної покрівлі будівлі нової котельні вул. Покровська 61/1 №1053, 1439 кв.м. | 1439 | 391.2 | [6 empty] | 0 | 391.2 | 391.2
1.2.5.3 | Встановлення резервуару запасу химочищеної води 246 куб.м. на котельні ЕРТС-2 вул. Героїїв Сталінграду,2/1 | 1 | 896.4 | [6 empty] | 0 | 896.4 | 896.4
Усього за пунктом 1.2 |  |  | 1675.89 | х | х |  |  |  |  | 388.29 | 1287.6 | 1675.89
Усього за розділом I |  |  | 15253.59 | х | х |  |  |  |  | 13965.99 | 1287.6 | 15253.59
II | Транспортування теплової енергії
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  |  | х | х
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  | х | х
Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.4 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.1 |  |  |  | х | х
Інші заходи з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.2.1.1 | Капітальний ремонт теплової мережі СШ №25 (від міськвідділу до ДОСААФ) перехід через вул. А. Невського із застосуванням попередньо ізольованих труб, ø 159 /250мм. (підземна у футлярі)№3184 70,8 п.м. п/і, 4,4 п.м. сталь | 70,8 | 95,78 | х | х | х | х | х | х | 95,78 | 0 | 95,78 |  |  | 4.08 |  | 0.022
2.2.1.2 | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні по вул. Г.Сталінграду, 2/1 до ТКІ- 1 із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø530/710 (підземна). Після Г.В. №3109, 369,08 п.м. | 369,08 | 2560,50 | х | х | х | х | х | х | 2560,50 | 0 | 2560,50 |  |  | 6.03 |  | 15.71
2.2.1.3 | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні по вул. Покровська, 61/1 до ТК-3 по вул. Гетманська (перехід через вул. Інтеркультурна в районі "АМСТОРА"), із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø530/710 (підземна)№3138, 43,7 п.м. | 43,7 | 565,60 | х | х | х | х | х | х | 565,60 | 0 | 565,60 |  |  | 9.18 |  | 0.65
2.2.1.4 | Капітальний ремонт теплової мережи від ТК-10 до ТК-10.1 (пр. Б.Хмельницького, 87-66а) із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø159/250 (підземна)№3050, 34,7 п.м. | 34,7 | 152,07 | х | х | х | х | х | х | 152,07 | 0 | 152,07 |  |  | 9.38 |  | 0.21
2.2.1.5 | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні до ТК0 і далі до ТК вул. Петра Дорошенко 1,3 (від ТК0 до вул. Покровська,110) із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø89/160мм 907,7 м.п., Ø114-76,9 №3014 | 907,7 | 815,70 | х | х | х | х | х | х | 815,70 | 0 | 815,70 |  |  | 2.21 |  | 11.1
2.2.1.6 | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК-2/2 до ЦТП-2 по території штабу бригади із виносом на опори по вул. Гвардійська Ø219мм- 266,46 №3235 | 266,46 | 426,96 | х | х | х | х | х | х | 426,96 | 0 | 426,96 |  |  | 5.09 |  | 1.5
2.2.1.7 | Капітальний ремонт теплової мережі від Універсама по вул. Г.України до ж.б.№121 по вул. Гетьманська із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø219/315мм -120 п.м., Ø159/250мм-250 п.м.№3060 | 370,0 | 30,00 | х | х | х | х | х | х | 30,00 | 0 | 30,00 |  |  | 0.16 |  | 0.13
2.2.1.8 | Капітальний ремонт т/м від кот. Покровська, 61 до СТК-3 по вул. Гетьманська та до ТК вул. Г.України інв. №3138, 518,8 п.м. Ду 530/710 підземна | 518,8 | 8687,40 | х | х | х | х | х | х | 8687,40 | 0 | 8687,40 |  |  | 14.47 |  | 6.62
2.2.1.9 | Капітальний ремонт т/м 281 кв від ж.б. 23 пр. Б.Хмельницького до вул. Каспійська, 10 ін. №3150 219/315- 102,9п.м. , 219- 3п.м. підземна | 205,9 | 226,84 | х | х | х | х | х | х | 226,84 | 0 | 226,84 |  |  | 1.65 |  | 0.65
2.2.1.10 | Капітальний ремонт т/м №3027 205 205 кв-л від кот. До гуртожитку ж/б 41 вул. Університетська, до ж.б.39, 110,55 м.п. Ду 159/250 Повітря в підземну | 110,55 | 218,06 | х | х | х | х | х | х | 218,06 | 0 | 218,06 |  |  | 1.49 |  | 0.78
2.2.1.11 | Капітальний ремонт т/м інв. №3130 від ЦТП-5 до ж.б. вул Олеся Гончара,79 ( 66квартал) 89/160 L =91,71 підземна | 91,71 | 130,26 | х | х | х | х | х | х | 130,26 | 0 | 130,26 |  |  | 0.79 |  | 0.48
2.2.1.12 | Капітальний ремонт т/м інв. №3135 41 кв-лу по вул. Гризодубової від ТК ІІ-7/22 ЕРТМ-2,Зменш.Ду 219 ст.тр.на 159/250 -89,66 п.м. , Зменш. Ду 159 ст.тр на 108/200- 180 п.м Заміна Ду219 ст.тр. На Ду 219/315 -116.45 п.м. Підземна | 281,26 | 881,15 | х | х | х | х | х | х | 881,15 | 0 | 881,15 |  |  | 5.56 |  | 0.63
2.2.1.13 | Капітальний ремонт т/м від ж.б. 23 пр. Б.Хмельницького до ТК вхід в парк ім. М.Горького по вул. Г.України інв.№3061, 273 -88 п.м. сталь Підземна | 88,00 | 211 | х | х | х | х | х | х | 211 | 0 | 211 |  |  | 7.47 |  | 0.1
2.2.1.14 | Капітальний ремонт теплової мережі від ж.б.№17 вул. Я.Мудрого через ТК ж.б. №66 вул. Шмідта до ТК вул. Фучика, 35 із використанням попередньо ізольованих труб. ЕРТМ-1.№3006., Зменш. Ду 108 на Ду 89/160-208,12 п.м. Підземна | 208,12 | 228,19 | х | х | х | х | х | х | 228,19 | 0 | 228,19 |  |  | 7.72 |  | 1.03
2.2.1.15 | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК ж.б.23 пр. Б.Хмельницького до ТК вхід в парк ім.Горького вул.героїв України (на території міськлікарні №1, пр.Б.Хмельницького) із використанням попередньо ізольованих труб., 273/400 – 153,2 п.м., 219/315 -12 п.м. Підземна | 165,2 | 718,00 | х | х | х | х | х | х | 718,00 | 0 | 718,00 |  |  | 4.34 |  | 0.56
2.2.1.16 | Капітальний ремонт мереж опалення по вул.Гвардійській №3235 , 108-215,5 п.м.- підз на повітряну ,57/125-250,4 п.м. - підземна | 465,9 | 453,60 | х | х | х | х | х | х | 453,60 | 0 | 453,60 |  |  | 0.77 |  | 0.23
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 16401.11 | х | х |  |  |  |  | 16401.11 | 0 | 16401.11 |  |  | 80.39 |  | 40.402
1 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | х | х
1 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом II |  |  | 16401.11 | х | х
III | Постачання теплової енергії
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням :
1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  |  | х | х
1 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.1 |  |  |  | х | х
1 | Інші заходи з урахуванням:
1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.4 |  |  |  | х | х
1 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом III |  |  |  | х | х
Усього за інвестиційною програмою
IV | Постачання гарячої води
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачанняз урахуванням :
1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.1.1 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.1.2 |  |  |  | х | х
1 | Інші заходи, з них:
1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 4.1 |  |  |  | х | х
1 | Інші заходи з урахуванням:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.1 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.2 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.3 |  |  |  | х | х
1 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.4 |  |  |  | х | х
1 | Інші заходи, з них:
1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 4.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом IV |  |  |  | х | х
| РАЗОМ |  | 31654.7 | х | х | х | х | х | х | 30367.1 | 1287.6 | 31654.7 |  |  | 0 | 0 | 238.782
| Примітки: | n* - кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
х - суб'єктом господарювання не заповнюється.
| начальник економічного відділу | ____________ | Катерина ДМИТРОВА
| (посада відповідальної особи) | (підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

## 4 - ФінПлан (ПЛАНОВАНИЙ)
Продовження додатка
| ПОГОДЖЕНО | [14 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Рішення Виконавчий комітет Мелітопольсокої міської ради Запорізької області | [14 empty] | Директор ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [14 empty] | (посадова особа суб"єкта господарювання)
"_____"____________20__року
Олена ЯЛСУКОВА
| Мелітопольський міський голова | [14 empty] | (підпис) (Власне ім"я ПРІЗВИЩЕ
| ______________________________Іван ФЕДОРОВ | [14 empty] | "___"___________________________20___року
М.П.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
(найменування суб'єкта господарювання)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12, тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн.)**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
I | Виробництво теплової енергії
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  |  | х | х
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 1.1 |  |  |  | х | х
Інші заходи з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.1 | Капітальний ремонт котла ПТВМ-30 №2 в котельні по вул. Покровська, 61/1 | 1 | 5221.4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 2.87 |  | 66.15
1.2.2 | Технічне переоснащення котельні по вул. Гвардійська, 40/1 із заміною парового котла ДКВР 6.5-13 на водогрійний | 1 | 4286.4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 2.34 |  | 94.97
1.2.3 | Технічне переоснащення котельні по вул. П. Ловецького, 142/2 | 1 | 1451 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 1.64
1.2.4 | Заміна мережевого насосу К 45/55 з ел. двигуном N=15кВт на насос NEP CM 50-200B з ел. двигуном N=11кВт в котельні по вул. П.Ловецького, 142/2 | 1 | 39.6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.5 | Технічне переоснащення. Установка дегазатора SPIROVENT AIR SUPERIOR на котельні по вул. Мелітопольських дивізій, 126/1 "Дачна" | 1 | 108.2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.6 | Технічне переоснащення. Встановлення реціркуляційного насосу до котла КВГМ 20-150 в котельні І-ої черги по вул. Г. Сталінграда, 2/1 для продовження терміну служби котла і забезпечення його роботи | 1 | 72.4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.7 | Технічне переоснащення. Встановлення реціркуляційного насосу до котла КВГМ 10-150 №2 в котельні І-ої черги по вул. Г. Сталінграда, 2/1 для продовження терміну служби котла і забезпечення його роботи | 1 | 48.6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.8 | Технічне переоснащення. Установка дегазатора SPIROVENT AIR SUPERIOR на котельні по вул. Гетьмана Сагайдачного ,270/1 "Привокзальна" | 1 | 109.3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.9 | Технічне переоснащення. Установка дегазатора SPIROVENT AIR SUPERIOR на котельні І черги по вул. Г. Сталінграда, 2/1 | 1 | 110.2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.10 | Технічне переоснащення. Установка дегазаторов SPIROVENT AIR SUPERIOR на котельні по вул. Поровська,61/1 | 6 | 1060.3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.11 | Технічне переоснащення заміна котлів і трубопроводів в межах кот.вул. Ногайська 1-б с заміною 2 котлів «Богдан-35» на газові котли WBN-6000 | 2 | 344.4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 6.62 |  | 25.3
1.2.12 | Технічне переоснащення заміна котлів і трубопроводів в межах кот.вул. Пожарського, 2/24 с заміною 2 котлів «АОГВ-100» на газові котли Logomax plus | 2 | 725.9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 5.02 |  | 11.96
Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 13577.7 | х | х | [13 empty] | 18.49 |  | 198.38
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  | х | х
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  | х | х
[10 empty] | 2 |  |  |  | Продовження додатка 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
1.2.5.1 | Технічне переоснащення газо-розподільчих пунктів котелень підприємства | 3 | 388.29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.5.2 | Ремонт рулонної покрівлі будівлі нової котельні вул. Покровська 61/1 №1053, 1439 кв.м. | 1439 | 391.2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.5.3 | Встановлення резервуару запасу химочищеної води 246 куб.м. на котельні ЕРТС-2 вул. Героїїв Сталінграду,2/1 | 1 | 896.4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  | 1675.89 | х | х
Усього за пунктом 1.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом I |  |  | 15253.59 | х | х
II | Транспортування теплової енергії
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  |  | х | х
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  | х | х
Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.4 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.1 |  |  |  | х | х
Інші заходи з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.2.1.1 | Капітальний ремонт теплової мережі СШ №25 (від міськвідділу до ДОСААФ) перехід через вул. А. Невського із застосуванням попередньо ізольованих труб, ø 159 /250мм. (підземна у футлярі)№3184 70,8 п.м. п/і, 4,4 п.м. сталь | 70,8 | 95,78 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 4.08 |  | 0.022
2.2.1.2 | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні по вул. Г.Сталінграду, 2/1 до ТКІ- 1 із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø530/710 (підземна). Після Г.В. №3109, 369,08 п.м. | 369,08 | 2560,50 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 6.03 |  | 15.71
2.2.1.3 | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні по вул. Покровська, 61/1 до ТК-3 по вул. Гетманська (перехід через вул. Інтеркультурна в районі "АМСТОРА"), із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø530/710 (підземна)№3138, 43,7 п.м. | 43,7 | 565,60 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 9.18 |  | 0.65
2.2.1.4 | Капітальний ремонт теплової мережи від ТК-10 до ТК-10.1 (пр. Б.Хмельницького, 87-66а) із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø159/250 (підземна)№3050, 34,7 п.м. | 34,7 | 152,07 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 9.38 |  | 0.21
2.2.1.5 | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні до ТК0 і далі до ТК вул. Петра Дорошенко 1,3 (від ТК0 до вул. Покровська,110) із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø89/160мм 907,7 м.п., Ø114-76,9 №3014 | 907,7 | 815,70 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 2.21 |  | 11.1
2.2.1.6 | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК-2/2 до ЦТП-2 по території штабу бригади із виносом на опори по вул. Гвардійська Ø219мм- 266,46 №3235 | 266,46 | 426,96 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 5.09 |  | 1.5
2.2.1.7 | Капітальний ремонт теплової мережі від Універсама по вул. Г.України до ж.б.№121 по вул. Гетьманська із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø219/315мм -120 п.м., Ø159/250мм-250 п.м.№3060 | 370,0 | 30,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 0.16 |  | 0.13
2.2.1.8 | Капітальний ремонт т/м від кот. Покровська, 61 до СТК-3 по вул. Гетьманська та до ТК вул. Г.України інв. №3138, 518,8 п.м. Ду 530/710 підземна | 518,8 | 8687,40 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 14.47 |  | 6.62
2.2.1.9 | Капітальний ремонт т/м 281 кв від ж.б. 23 пр. Б.Хмельницького до вул. Каспійська, 10 ін. №3150 219/315- 102,9п.м. , 219- 3п.м. підземна | 205,9 | 226,84 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 1.65 |  | 0.65
2.2.1.10 | Капітальний ремонт т/м №3027 205 205 кв-л від кот. До гуртожитку ж/б 41 вул. Університетська, до ж.б.39, 110,55 м.п. Ду 159/250 Повітря в підземну | 110,55 | 218,06 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 1.49 |  | 0.78
2.2.1.11 | Капітальний ремонт т/м інв. №3130 від ЦТП-5 до ж.б. вул Олеся Гончара,79 ( 66квартал) 89/160 L =91,71 підземна | 91,71 | 130,26 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 0.79 |  | 0.48
2.2.1.12 | Капітальний ремонт т/м інв. №3135 41 кв-лу по вул. Гризодубової від ТК ІІ-7/22 ЕРТМ-2,Зменш.Ду 219 ст.тр.на 159/250 -89,66 п.м. , Зменш. Ду 159 ст.тр на 108/200- 180 п.м Заміна Ду219 ст.тр. На Ду 219/315 -116.45 п.м. Підземна | 281,26 | 881,15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 5.56 |  | 0.63
2.2.1.13 | Капітальний ремонт т/м від ж.б. 23 пр. Б.Хмельницького до ТК вхід в парк ім. М.Горького по вул. Г.України інв.№3061, 273 -88 п.м. сталь Підземна | 88,00 | 211 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 7.47 |  | 0.1
2.2.1.14 | Капітальний ремонт теплової мережі від ж.б.№17 вул. Я.Мудрого через ТК ж.б. №66 вул. Шмідта до ТК вул. Фучика, 35 із використанням попередньо ізольованих труб. ЕРТМ-1.№3006., Зменш. Ду 108 на Ду 89/160-208,12 п.м. Підземна | 208,12 | 228,19 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 7.72 |  | 1.03
2.2.1.15 | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК ж.б.23 пр. Б.Хмельницького до ТК вхід в парк ім.Горького вул.героїв України (на території міськлікарні №1, пр.Б.Хмельницького) із використанням попередньо ізольованих труб., 273/400 – 153,2 п.м., 219/315 -12 п.м. Підземна | 165,2 | 718,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 4.34 |  | 0.56
2.2.1.16 | Капітальний ремонт мереж опалення по вул.Гвардійській №3235 , 108-215,5 п.м.- підз на повітряну ,57/125-250,4 п.м. - підземна | 465,9 | 453,60 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [6 empty] | 0.77 |  | 0.23
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 16401.11 | х | х | [13 empty] | 80.39 |  | 40.402
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | х | х
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  | х | х
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом II |  |  | 16401.11 | х | х
III | Постачання теплової енергії
2021-01-03 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  |  | х | х
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.1 |  |  |  | х | х
Інші заходи з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  | х | х
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  |  | х | х
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  |  | х | х
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.4 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 3.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом III |  |  |  | х | х
IV | Постачання гарячої води
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.1.1 |  |  |  | х | х
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.1.2 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 4.1 |  |  |  | х | х
Інші заходи з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.1 |  |  |  | х | х
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.2 |  |  |  | х | х
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.3 |  |  |  | х | х
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.4 |  |  |  | х | х
Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 4.2.5 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 4.2 |  |  |  | х | х
Усього за розділом IV |  |  |  | х | х
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 31654.7 | [17 empty] | 238.782
____________
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
х - ліцензіатом не заповнюється.
Начальник економічного відділу
| (посада відповідальної особи |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  | Катерина ДМИТРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

## 5
Продовження додатка
ПЛАН
витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 2020-2021
ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
(найменування суб'єкта господарювання)
№ з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,
тис. грн. (без ПДВ)
|  | загальна сума | з урахуванням:
|  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Виробництво теплової енергії
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням :
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
Інші заходи
Усього за пунктом 1.1
1.2. | Інші заходи, з урахуванням:
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 13577.7 |  | 13577.7
1.2.1 | Капітальний ремонт котла ПТВМ-30 №2 в котельні по вул. Покровська, 61/1 | 5221.4 |  | 5221.4
1.2.2 | Технічне переоснащення котельні по вул. Гвардійська, 40/1 із заміною парового котла ДКВР 6.5-13 на водогрійний | 4286.4 |  | 4286.4
1.2.3 | Технічне переоснащення котельні по вул. П. Ловецького, 142/2 | 1451 |  | 1451
1.2.4 | Заміна мережевого насосу К 45/55 з ел. двигуном N=15кВт на насос NEP CM 50-200B з ел. двигуном N=11кВт в котельні по вул. П.Ловецького, 142/2 | 39.6 |  | 39.6
1.2.5 | Технічне переоснащення. Установка дегазатора SPIROVENT AIR SUPERIOR на котельні по вул. Мелітопольських дивізій, 126/1 "Дачна" | 108.2 |  | 108.2
1.2.6 | Технічне переоснащення. Встановлення реціркуляційного насосу до котла КВГМ 20-150 в котельні І-ої черги по вул. Г. Сталінграда, 2/1 для продовження терміну служби котла і забезпечення його роботи | 72.4 |  | 72.4
1.2.7 | Технічне переоснащення. Встановлення реціркуляційного насосу до котла КВГМ 10-150 №2 в котельні І-ої черги по вул. Г. Сталінграда, 2/1 для продовження терміну служби котла і забезпечення його роботи | 48.6 |  | 48.6
1.2.8 | Технічне переоснащення. Установка дегазатора SPIROVENT AIR SUPERIOR на котельні по вул. Гетьмана Сагайдачного ,270/1 "Привокзальна" | 109.3 |  | 109.3
1.2.9 | Технічне переоснащення. Установка дегазатора SPIROVENT AIR SUPERIOR на котельні І черги по вул. Г. Сталінграда, 2/1 | 110.2 |  | 110.2
1.2.10 | Технічне переоснащення. Установка дегазаторов SPIROVENT AIR SUPERIOR на котельні по вул. Поровська,61/1 | 1060.3 |  | 1060.3
1.2.11 | Технічне переоснащення заміна котлів і трубопроводів в межах кот.вул. Ногайська 1-б с заміною 2 котлів «Богдан-35» на газові котли WBN-6000 | 344.4 |  | 344.4
1.2.12 | Технічне переоснащення заміна котлів і трубопроводів в межах кот.вул. Пожарського, 2/24 с заміною 2 котлів «АОГВ-100» на газові котли Logomax plus | 725.9 |  | 725.9
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
1.2.5 | Інші заходи | 1675.89 |  | 1675.89
1.2.5.1 | Технічне переоснащення газо-розподільчих пунктів котелень підприємства | 388.29 |  | 388.29
1.2.5.2 | Ремонт рулонної покрівлі будівлі нової котельні вул. Покровська 61/1 №1053, 1439 кв.м. | 391.2 |  | 391.2
1.2.5.3 | Встановлення резервуару запасу химочищеної води 246 куб.м. на котельні ЕРТС-2 вул. Героїїв Сталінграду,2/1 | 896.4 |  | 896.4
| Усього за пунктом 1.2 | 15253.59 |  | 15253.59
| Усього за розділом I | 15253.59 |  | 15253.59
II | Транспортування теплової енергії
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах
2.2. | Інші заходи | 16401.11 | 13248.3 | 3152.81
2.2.1.1 | Капітальний ремонт теплової мережі СШ №25 (від міськвідділу до ДОСААФ) перехід через вул. А. Невського із застосуванням попередньо ізольованих труб, ø 159 /250мм. (підземна у футлярі)№3184 70,8 п.м. п/і, 4,4 п.м. сталь | 95,78 | 95,78 | 0
2.2.1.2 | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні по вул. Г.Сталінграду, 2/1 до ТКІ- 1 із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø530/710 (підземна). Після Г.В. №3109, 369,08 п.м. | 2560,50 | 2560,50 | 0
2.2.1.3 | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні по вул. Покровська, 61/1 до ТК-3 по вул. Гетманська (перехід через вул. Інтеркультурна в районі "АМСТОРА"), із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø530/710 (підземна)№3138, L 530/710 43,7 п.м. | 565,60 | 565,60 | 0
2.2.1.4 | Капітальний ремонт теплової мережи від ТК-10 до ТК-10.1 (пр. Б.Хмельницького, 87-66а) із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø159/250 (підземна)№3050, 34,7 п.м. | 152,07 | 152,07 | 0
2.2.1.5 | Капітальний ремонт теплової мережі від котельні до ТК0 і далі до ТК вул. Петра Дорошенко 1,3 (від ТК0 до вул. Покровська,110) із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø89/160мм 907,7 м.п., Ø114-76,9 №3014 | 815,70 | 815,70 | 0
2.2.1.6 | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК-2/2 до ЦТП-2 по території штабу бригади із виносом на опори по вул. Гвардійська Ø219мм- 266,46 №3235 | 426,96 | 426,96 | 0
2.2.1.7 | Капітальний ремонт теплової мережі від Універсама по вул. Г.України до ж.б.№121 по вул. Гетьманська із застосуванням попередньо ізольованих труб Ø219/315мм -120 п.м., Ø159/250мм-250 п.м.№3060 | 30,00 | 30,00 | 0
2.2.1.8 | Капітальний ремонт т/м від кот. Покровська, 61 до СТК-3 по вул. Гетьманська та до ТК вул. ГУкраїни інв. №3138, 518,8 п.м. | 8687,40 | 5534.59 | 3152.81
2.2.1.9 | Капітальний ремонт т/м 281 кв від ж.б. 23 пр. Б.Хмельницького до вул. Каспійська, 10 ін. №3150 219/315- 102,9п.м. , 219- 3п.м. | 226,84 | 226,84 | 0
2.2.1.10 | Капітальний ремонт т/м №3027 205 205 кв-л від кот. До гуртожитку ж/б 41 вул. Університетська, до ж.б.39, 110,55 м.п. | 218,06 | 218,06 | 0
2.2.1.11 | Капітальний ремонт т/м інв. №3130 від ЦТП-5 до ж.б. вул Олеся Гончара,79 ( 66квартал) 89/160 L =91,71 | 130,26 | 130,26 | 0
2.2.1.12 | Капітальний ремонт т/м інв. №3135 41 кв-лу по вул. Гризодубової від ТК ІІ-7/22 ЕРТМ-2,Зменш.Ду 219 ст.тр.на 159/250 -89,66 п.м. , Зменш. Ду 159 ст.тр на 108/200- 180 п.м Заміна Ду219 ст.тр. На Ду 219/315 -116.45 п.м. Підземна | 881,15 | 881,15 | 0
2.2.1.13 | Капітальний ремонт т/м від ж.б. 23 пр. Б.Хмельницького до ТК вхід в парк ім. М.Горького по вул. Г.України інв.№3061, 273 -88 п.м. сталь | 211,00 | 211,00 | 0
2.2.1.14 | Капітальний ремонт теплової мережі від ж.б.№17 вул. Я.Мудрого через ТК ж.б. №66 вул. Шмідта до ТК вул. Фучика, 35 із використанням попередньо ізольованих труб. ЕРТМ-1.№3006., 89/160-208,12 п.м. | 228,19 | 228,19 | 0
2.2.1.15 | Капітальний ремонт теплової мережі від ТК ж.б.23 пр. Б.Хмельницького до ТК вхід в парк ім.Горького вул.героїв України (на території міськлікарні №1, пр.Б.Хмельницького) із використанням попередньо ізольованих труб., 730/400 – 153,2 п.м., 219/315 -12 п.м. | 718,00 | 718,00 | 0
2.2.1.16 | Капітальний ремонт мереж опалення по вул.Гвардійській №3235 , 108-215,5 п.м. ,57/125-250,4 п.м. | 453,60 | 453,60 | 0
Інші заходи, з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
Інші заходи
Усього за пунктом 2.2
Усього за розділом II
III | Постачання теплової енергії
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
Інші заходи
Усього за пунктом 3.1
Інші заходи, з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
Інші заходи
Усього за пунктом 3.2
Усього за розділом III
IV | Постачання гарячої води
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
Інші заходи
Усього за пунктом 4.1
Інші заходи, з урахуванням:
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
Інші заходи
Усього за пунктом 4.2
Усього за розділом IV
| Усього за інвестиційною програмою | 31654.7 | 13248.3 | 18406.4
| Директор |  | __________ | Олена ЯЛСУКОВА
| (посадова особа суб'єкта господарювання) |  | (підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
| головний бухгалтер |  | __________ | Людмила ПАСТУШЕНКО
|  |  | (підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
| Начальник економічного відділу |  | __________ | Катерина ДМИТРОВА
| (посада відповідальної особи) |  | (підпис) | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

## 7
Продовження додатка
ЗГОДА
посадової особи суб’єкта господарювання на обробку персональних даних
Я, | Олена ЯЛСУКОВА |  | , при наданні
(прізвище, ім’я, по батькові)
данних до_Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області
(найменування уповноваженого органу)
даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності суб'єкта господарювання.
____________________________ |  | "_____" ___________20 ____ року
(підпис) |  | (дата)
Директор |  | Олена ЯЛСУКОВА
(посада) |  | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)