##### 

##### УКРАЇНА

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

##### Запорізької області

##### Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

##### міського голови

**16.10.2018 № 462-р**

**Про затвердження Плану заходів щодо реформування системи інституційного догляду і виховання дітей у місті Мелітополі на 2018-2026 роки**

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її I етапу», розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації від 10.08.2018 № 425 «Про затвердження Плану заходів щодо реформування системи інституційного догляду і виховання дітей у Запорізькій області на 2018-2026 роки», з метою реформування закладів інституційного догляду і виховання дітей, створення умов для належного догляду і виховання дітей у сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних в місті Мелітополі,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Мелітополі на 2018-2026 роки (далі – План заходів), що додається.

2. Керівників структурних підрозділів Мелітопольської міської ради Запорізької області та її виконавчого комітету:

1) забезпечити виконання Плану заходів;

2) надавати службі у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області інформацію про стан виконання Плану заходів щороку до 20 грудня, починаючи з 2018 року.

3. Службу у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області забезпечити підготовку Мелітопольському міському голові узагальненої інформації про хід виконання цього розпорядження щороку до 03 січня, починаючи з 2019 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бойко С.

Мелітопольський міський голова С. МІНЬКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 16.10.2018 № 462-р

ПЛАН

заходів щодо реформування системи інституційного догляду і виховання дітей

у місті Мелітополі на 2018-2026 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання | Заходи | | Термін виконан  ня | Виконавці | | | Індикатори (показники)  виконання завдань |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 |
| I. Управління процесом реалізації Плану заходів | | | | | | | | |
| 1.  1) | Створення  ефективних механізмів координації і взаємодії всіх суб’єктів  реформування системи інституційного догляду і виховання дітей | Проводити засідання міської міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей | | Щоквар-  талу | Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | Стан реалізації Плану заходів розглядається на засіданнях міжвідомчої робочої групи, створеної розпорядженням Мелітопольського міського голови від 29.01.2018 № 48-р |
| 2) |  | Опрацювати питання щодо створення міської міжвідомчої робочої групи з питань охорони дитинства та розвитку системи соціальних послуг для підтримки дітей і сім’ї в межах процесу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей | | IV квартал 2018 року | Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області, управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області, відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області, фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | Прийнято відповідні розпорядчі документи |
| 3) |  | Розробити План роз-витку (реформування) системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, з залученням до його розробки громадських організацій, благодійних фондів (за згодою) | | IV квартал  2018 року | Cлужба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області,  відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області,  Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | затверджено міський план розвитку системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, з запровадженням трансформації закладів інституційного догляду (враховуючи, що у м. Мелітополі є заклади інституційного догляду) |
| 4) |  | Залучати до процесу реалізації Плану заходів неурядові громадські організації, які здійснюють діяльність у сфері захисту прав дітей (за згодою) | | Щороку | Служба у справах дітей, управління соціального захисту населення, Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти, відділ охорони здоров’я, фінансове управління | | | укладено договори  (меморандуми) про співпрацю;  залучено представників ГО до складу робочих груп, комісій і т.д. ( за згодою) |
| 5) |  | Забезпечити проведен-ня щорічного аналізу рішень за попередній рік щодо вилучення дітей із сімей та їх влаштування в різні форми інституційного догляду і в сімейні форми виховання | | почина-ючи з 01 січня 2019 року | Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | 100% рішень щодо влаштування дітей в усі форми інституційного догляду та до сімейних форм виховання розглядаються на засіданнях дорадчих органів з питань захисту прав дітей |  |
| 2.  1) | Навчання та підвищення кваліфікації | Забезпечити участь у навчанні та підвищенні кваліфікації спеціалістів служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівців із соціальної роботи, спеціалістів сфери соціального захисту, освіти та охорони здоров’я та представників громад-ських організацій, працівників ЗМІ щодо виявлення сімей з дітьми, які потребують допомоги, та покращення міжвідомчої взаємодії | | щокварталу | Cлужба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області,  відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області,  фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | Охоплено навчанням за відповідною програмою 100% новопризначених спеціалістів та не менше 80% спеціалістів, що вже мають досвід профільної роботи |
| 2) |  | Залучати до участі (сприяти) у навчанні представників певних груп населення, з метою долучення їх до кола наставників | | Щокварталу | Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Cлужба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | Забезпечено участь у навчанні всіх потенційних наставників |
| 3) |  | Залучати до участі (сприяти) у  навчанні кандидатів в опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу | | Постійно | Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Cлужба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | Забезпечено участь у навчанні  100% кандидатів в опікуни (не пов’язаних з дитиною родинним зв’язком), прийомних батьків, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу |
| 4) |  | Залучати до участі (сприяти) у курсах підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу | | Постійно | Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Cлужба у справах дітей | | | Забезпечено проходження курсів 100% (від потреби) прийомних батьків, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу |
| 5) |  | Залучати до участі (сприяти) у навчанні потенційних усиновлювачів, забезпечувати супровід сімей, які усиновили дітей (за їх бажанням) | | постій-но | Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Cлужба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | Забезпечено проведення навчання 100% кандидатів в усиновлювачі (за їх бажанням) |
| 3.  1) | Методичне забезпечення | Впровадити процедуру здійснення соціального замовлення, відповідно до розроблених Департаментом соці-ального захисту населення Запорізької облдержадміністрації документів, необхідних для впровадження процедури здійснення соціального замовлення в Запорізькій області | | Щороку | Управління  соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, Cлужба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | Починаючи з 2019 року, не менше 10% соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми надаються на основі соціального замовлення |
| 2) |  | Запровадити процедуру здійснення супервізії суб’єктів соціальної роботи, які надають послуги сім’ям з дітьми | | Щороку | Управління  соціального захисту населення Мелітопольської  міської ради  Запорізької області , Мелітопольський  міський  центр соціальних  служб для сім'ї, дітей та молоді | | | Врахування у роботі розроблених та затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій щодо здійснення супервізії в організаціях та установах, які надають послуги дітям та сім’ям з дітьми.  До кінця 2019 року не менше, ніж 50% суб’єктів соціальної роботи, які надають соціальні послуги дітям та сім’ям з дітьми, впроваджують супервізію. Рекомендації за результатами супервізії беруться до уваги при прийнятті рішень щодо вдосконалення роботи |
| 3) |  | Відповідно до розробленого інструменту запровадити механізм оцінки якості надання соціальних послуг із залученням до їх громадських організацій | | Постійно | Управління  соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітопольський  міський  центр соціальних  служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області,  відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області,  фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | Відповідно до розроблених та прийнятих в установленому порядку методичних рекомендацій щороку здійснюється моніторинг та оцінка якості надання соціальних послуг не менше як в 50% державних суб’єктів надання соціальних послуг.  Щороку на 01 липня та 01 січня підготовлено інформаційно-аналітичну довідку про стан забезпечення якості соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, з пропозиціями щодо вдоскона-лення системи для розгляду на засіданні координаційної ради |
| 4) |  | Забезпечити участь  спеціалістів і фахівців, які задіяні у системі інклюзивного навчання, спеціальної освіти, послуг раннього втручання, у  програмах (курсах) навчання та підвищення  кваліфікації за розробленими та затвердженими програмами | | Постійно | Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | Забезпечено участь спеціалістів |
|  | II. Розвиток соціальних, освітніх, медичних, реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми | | | | | | | |
| 1.  1) | Моніторинг  потреб у наданні  соціальних послуг | Провести аналіз основних соціально-демографічних показників щодо становища дітей та сімей міста, в межах реалізації Плану заходів щодо реформування системи інституційного догляду і виховання дітей | | Щороку,  І квартал | Cлужба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області,  відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області,  Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області, заклади інституційного догляду дітей | | За результатами аналізу - проведено коригування пріоритетності надання (розвитку) соціальних послуг у міському плані | |
| 2) |  | Провести інвентаризацію соціальних, освітніх, медичних і реабі-літаційних послуг, що фактично надаються дітям та сім’ям з дітьми різних категорій | | щороку  І квартал | Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області,  відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області,  фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Результати інвентаризації враховано при підготовці щорічних бюджетних запитів для забезпечення надання послуг догляду за дітьми | |
| 3) |  | Визначити потребу у додаткових соціальних, освітніх, медичних і реабілітаційних послу-гах для дітей та сімей з дітьми, в ресурсах, у тому числі професійних кадрах, необхідних для забезпечення надання таких послуг | | щороку  І квартал | Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області,  відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області,  Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Визначено перелік та обсяг необхідного фінансування додаткових соціальних послуг для опрацювання бюджетних запитів на фінансовий рік; | |
| 4) |  | Створити реєстр  надавачів соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, у тому числі дітям з інвалідністю, для розширення відповідного єдиного реєстру | | І квартал  2019 року | Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Затверджено відповідними розпо-рядчими документами Порядок ведення відкритого реєстру надавачів соціальних послуг.  Розширення Єдиного реєстру суб’єктів надання соціальних послуг | |
| 5) |  | Забезпечити проведення моніторингу рівня впровадження послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя | | щороку | Відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області  управління освіти  Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Забезпечено проведення моніторингу відповідно до стандартів послуги раннього втручання | |
| 2.  1) | Попередження влаштування дітей в заклади інституційного догляду та пос-луги для сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах | Ввести посади фахівців із соціальної роботи за результатами оцінки потреб міста, з забезпеченням технічного оснащення | | 2019 - 2020 роки | Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області,  Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Забезпечити чисельність фахівців з соціальної роботи в місті, у розрахунку не менше ніж:  (1 посада фахівця з соціальної роботи на 6 тисяч міського населення; 1 посада фахівця з соціальної роботи на 8,5 тисяч населення в містах обласного значення) | |
| 2) |  | Забезпечити надання послуг для дітей і сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.  Розробити та затвердити міські програми адресної підтримки сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах (надання одноразової натуральної та матеріальної допомоги) | | 2019-2026 роки | Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області,  Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області,  фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Діти і сім’ї в складних життєвих обставинах знаходяться під соціальним супроводом, отримують допомогу відповідно до потреб.  Затверджені програми адресної підтримки сімей у складних життєвих обставинах ( забезпечені фінансуванням) | |
| 3) |  | Запровадити та забезпечити функціонування послуги сімейного патронату з метою попередження влаштування до закладів інституційного догляду дітей, особливо раннього віку | | починаючи з ІV кварталу 2018 року | Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | | Запроваджено послугу з патронату над дитиною | |
| 3.  1) | Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей | Забезпечити розши-рення мережі навчаль-них закладів з інклюзивною формою навчання відповідно до потреби | | до 2020  року | Управління освіти  Мелітопольської міської ради Запорізької області | | 100% дітей з особливими освітніми потребами при ЗНЗ задоволено в інклюзивній освіті | |
| 2) |  | Забезпечити підвезення дітей до навчальних закладів, закладів соціального захисту з метою створення необхідних умов для їх навчання, реабілітації безпосередньо за місцем проживання, у тому числі шкільними автобусами, пристосо-ваними для перевезення дітей, які пересуваються на візках | | постійно,  почина-ючи з  вересня 2018 року | управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Забезпечено 100% від потреби | |
| 3) |  | Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень загальноосвітніх навчальних закладів осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами, облаштування таких закладів за принципом універсального дизайну | | постій-но, почина-ючи з  2019 року | управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Забезпечено 100% від потреби | |
| 4) |  | Забезпечити виконан-ня індивідуальних програм реабілітації для дітей з інвалідністю | | починаючи  з ІV кварталу 2018 року | управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області | | 100% дітей забезпечено виконанням індивідуальних програм реабілітації для дітей з інвалідністю відповідно до потреби | |
| 4.  1) | Послуги для дітей-сиріт, дітей, позбавле-них батьківсько-го піклування (насамперед тих, які виходять із закладів інститу-ційного догляду) | Запровадити інститут наставництва для роботи з дітьми, які виховуються в закладах інституційного догляду з метою їх підтримки та підготовки до самостійного життя | | почина-ючи з ІV кварталу 2018 року | Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області | | До 50% вихованців закладів інституційного догляду мають наставників до 2020 року | |
| 2) |  | Забезпечити надання послуг з соціальної інтеграції випускникам закладів інституційного догляду міста протягом року | | постій-но, почина-ючи  з 2018 року | Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Випускників охоплено послугою соціальної інтеграції | |
| 3) |  | Запровадити соціаль-ний супровід дітей з закладів інституційного догляду, влаштованих до сімейних форм виховання | | постійно | Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | | Запроваджено соціальний супровід сімей, у які влаштовані діти | |
| 4) |  | Забезпечити розвиток мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-ківського піклування, пропорційно до чисельності дітей, які потребують влаштування протягом року | | постійно | служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області,  Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Створюються та облаштовуються (в межах фінансових можливостей) дитячі будинки сімейного типу, функціонують прийомні сім'ї для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування протягом року | |
| 5) |  | Вивчити досвід та провести розрахунки щодо можливості створення та функціонування «малих групових будинків» для тривалого проживання та догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | | почина-ючи  з 2019 року | служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області,  Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  фінансове управлення Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Вивчено досвід та проведено розрахунки щодо можливості створення та функціонування «малих групових будинків» у м. Мелітополі відповідно до потреби і фінансових можливостей | |
| 5.  1) | Забезпечення надання якісних реабілітаційних послуг | Визначити потреби у реабілітаційних послугах для дітей з обмеженими можливостями | | I квартал 2019 року | Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області,  відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області,  Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | | Аналіз проведено, потреби виявлено | |
| 2) |  | [Проводити роз’ясню-вальну роботу щодо важливості раннього виявлення у дітей порушень розвитку](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0604-12) | | 2018 – 2020 роки | Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області,  відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Створення системи раннього виявлення | |
| 6.  1) | Створення та функціонування інклюзивно-ре-сурсних центрів | Створити та забезпечити функціонування інклюзивно-ресурсних центрів у місті | | 2018 – 2019 роки | Управління освіти  Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | Створено центр, забезпечено функціонування |
| 2) |  | Створити матеріально-технічні умови, необхідні для функціонування центру та організації інклюзивного навчання | | 2018 – 2019 роки | Управління освіти  Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | Забезпечено необхідні умови для діяльності ІРЦ |
| 7.  1) | Створення ефективної системи надання первинної та вторинної медичної допо-моги відповідно до встановлених нормативів | Забезпечити  патронажне сестринське спостереження за новонародженими дітьми і дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами спільно з соціальними працівниками | | 2018-2026 роки | Відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області | | 100% новонароджених і дітей раннього віку охоплені патронажним наглядом | |
| 2) |  | Розробити і впровадити механізм взаємодії: пологовий будинок (пологове відділення) – первинна медична ланка-відділення (кабінет) катамнестичного спос-тереження – служба раннього втручання-центри реабілітації – сім’я | | 2018-2019 роки | Відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області, управління соціального захисту Мелітопольської міської ради Запорізької області, служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Механізм розроблений та запроваджений.  Видано відповідне розпорядження міського голови | |
| 3) |  | Забезпечити функціонування кабінету планування сім’ї зі школами відповідального батьківства, залучати до співпраці громадські організації | | 2018-2026 роки | КНП "Мелітопольський міський пологовий будинок" Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Розроблена та впроваджується програма навчання молодих батьків по догляду і вихованню новонародженої дитини | |
| 4) |  | Вивчити досвід та провести розрахунки щодо можливості забезпечення медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, з урахуванням територіальної доступності, відповідно до розроб-леного і затвердженого Положення | | 2019-2026  роки | Відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Потреби визначено. Вивчено досвід та проведено розрахунки | |
|  | III. Реформування, перепрофілювання або трансформація закладів інституційного догляду | | | | | | | |
| 1.  1) | Організаційне забезпечення комплексного підходу до розробки планів реформування | Взяти участь у проведенні ЗОДА робочих нарад з адміністрацією кожного закладу інституційного догляду за участю інших  зацікавлених сторін для забезпечення процесу реформування | Поетапно, почина-ючи з  2018 року | | | Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області, управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області, соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Проведено робочі наради  Розроблено розпорядчі документи органів виконавчої влади (місцевого самоврядування) необхідні для забезпечення процесу реформування |
| 2.  1) | Проведення ком-плексної оцінки контингенту та потреб вихован-ців закладів інституційного догляду | Залучитися до проведення аналізу (за потребою)  контингенту вихованців закладів інституційного догляду | Поетапно, починаючи з 2018 року до 2020 року | | | Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області,  відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області,  служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Проведено аналіз контингенту вихованців у всіх закладах інституційного догляду |
| 2) |  | Здійснити оцінку потреб кожного вихованця, вивчити можливості виховання у сім’ї та розробити індивідуальні плани роботи з ними | Поетапно,  до 2020 року | | | Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області,  відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області,  Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ,  служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Здійснено оцінку потреб 100% вихованців, які перебувають у визначених закладах інститу-ційного догляду.  Розроблено індивідуальні плани роботи з вихованцями |
| 3) |  | Розробити пропозиції щодо можливих місць влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавле-них батьківського піклування, які на сьогодні перебувають у закладах інституцій-ного догляду | Поетапно, до 2020 року | | | Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області,  відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Розроблено пропозиції щодо можливих місць влаштування 100% дітей-сиріт, дітей, позбав-лених батьківського піклування, які на даний час перебувають у відповідних закладах інститу-ційного догляду |
| 4) |  | Розробити плани заходів реінтеграції дітей в біологічні сім’ї, інші сімейні форми догляду і виховання, реабілітації | поетапно,  до 2021 року | | | Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області,  відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області,  Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | | Розроблено плани заходів для дітей, які перебувають у відповідних закладах інститу-ційного догляду, відповідно до результатів оцінки потреб дитини та індивідуального плану роботи |
| 5) |  | Здійснити супровід безпечної реінтеграції дітей в біологічні родини, супровід влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклу-вання в сімейні форми виховання та альтернативні форми догляду шляхом проведення індивідуальної роботи з дитиною та сім’єю | поетапно,  до 2021 року | | | Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області | | Забезпечується супровід сімей з дітьми, які перебувають у відповідних закладах інституційного догляду |
| 6) |  | Проводити спільно з громадськими організаціями, благодійними фондами просвітницьку роботу для формування у вихованців закладів інституційного догляду, у тому числі дітей з інвалідністю, життєвих навичок, спрямованих на адаптацію їх до самостійного життя, підготовку до сімей-ного життя, формування навичок відповідального батьківства, життєвих навичок безпечної поведінки щодо профілактики соціально небезпечних хвороб та формування здорового способу життя | починаючи з 2019 року | | | Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області,  Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | | В усіх закладах інституційного догляду розроблено плани просвітницьких заходів на семестр.  Випускники закладів інституційного догляду охоплено індивідуальною та груповою роботою |
|  | IV . Інформаційна кампанія та комунікація з громадськістю | | | | | | | |
| 1.  1) | Висвітлення та розповсюдження  інформації щодо надання соціальних послуг в громаді | Забезпечити проведен-ня інформаційної кампанії щодо розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування закладів інституційного догляду дітей у  м. Мелітополі (включаючи виготовлення та розміщення відео, аудіороликів,  зовнішньої реклами, інформаційних брошур, буклетів та іншої друкованої продукції, проведення інформаційних заходів) | | 2018-2026  роки | Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області, відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  інформаційний відділ Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | Інформаційну кампанію проведено |
| 2) |  | Забезпечити регулярне висвітлення у місцевих засобах масової інформації процесу реформування системи інституційного догляду і виховання дітей | | 2018-2026 роки | Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області,  управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області, управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  інформаційний відділ Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | У місцевих ЗМІ започатковано тематичні рубрики, присвячені реформі.  Не менше 1% від обсягу соціальної реклами теле - радіокомпаній присвячено висвітленню питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |
| 3) |  | Інформувати про розвиток сімейного патронату та наставництва | | Почина-ючи  з 2019 року | Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області,  Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | Інформаційні матеріали про розвиток сімейного патронату та наставництва розміщено в міських засобах масової інформації та на веб-ресурсах регіону |
| 4) |  | Запровадити виявлення, опис та поширення кращих практик розвитку соціальних послуг на сімейній основі для дітей та сімей міста, які перебувають складних життєвих обставинах  Поширювати досвід діяльності груп взаємодопомоги батьків дітей з інвалідністю та включення дітей з інвалідністю до місце-вих спільнот (підтримане волонтерство, інклюзивне дозвілля, доступні заклади культури і спорту) | | з I кварталу  2019 року | Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області,  Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області,  Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | | Щороку поширюється інформаційна довідка щодо кращих практик надання соціальних послуг на сімейній основі для дітей та сімей міста, які перебувають у складних життєвих обставинах,  діяльності груп взаємодопомоги батьків дітей з інвалідністю, підтриманого волонтерства, інклюзивного дозвілля, доступних закладів культури і спорту  для розміщення на офіційному сайті структурних підрозділів виконкому  Кращі українські практики представлено під час міжвідомчої робочої наради за участю представників широкої громадськості. |
| 2.  1) | Інформаційно-просвітницькі заходи | Проведення інформа-ційно-просвітницьких заходів до Всесвітнього дня хоспісної і паліативної допомоги | | Щороку,  другий тиждень жовтня | Відділ охорони здоров’я Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | Забезпечено щорічне інформу-вання громадськості про стан надання у місті хоспісної і паліативної допомоги |
| 2) |  | Розповсюдження або розробка та розповсюдження інформаційних матеріалів: брошур, листівок, плакатів, буклетів для різних цільових аудиторій населення | | 2018-2020 роки | Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | | Матеріали поширюються серед різних цільових аудиторій населення |
| 3) |  | Проведення міських заходів з нагоди Дня захисту дітей, Дня спільних дій в інтересах дітей, Дня усиновлення | | 2018-2026  роки | Служба у справах дітей Мелітопольської міської ради Запорізької області | | | Щороку проводяться культурно-просвітницькі заходи для дітей пільгових категорій заходи з пропагування сімейних форм виховання |

Начальник служби у справах дітей

Мелітопольської міської ради Запорізької області О. ПРОКОПЕНКО