

**УКРАЇНА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Запорізької області**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

**міського голови**

**10.04.2019 № 170-р**

**Про організацію та проведення «Дня кар'єри»**

З метою виконання Комплексної міської програми «Сприяння розвитку підприємництва в місті Мелітополі Запорізької області на 2019-2020 роки», затвердженої рішенням 45 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 07.12.2018 № 3/46, рішення 45 сесії Мелітопольської міської ради VII скликання від 07.12.2018 № 3/38 “Про затвердження міської програми “Реалізація заходів молодіжної політики”, Програми зайнятості населення м. Мелітополя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 22 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 31.08.2018 № 4/6, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ЗОБОВʼЯЗУЮ:

1. Робочу групу затвердити план заходів з організації та проведення «Дня кар'єри» згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Прийму С.

В.о. Мелітопольського міського голови,

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради І. РУДАКОВА

Додаток

до розпорядження міського голови

від 10.04.2019 № 170-р

**План організації та проведення**

**Дня кар’єри «МЕЛІТОПОЛЬ – МІСТО МОЖЛИВОСТЕЙ»**

Шахова школа (вул. Героїв України, 53)

| № | Завдання | Захід | Термін | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інформаційна кампанія | Написання анонсів про захід та розміщення у ЗМІ:  для залучення підприємств;  запрошення учасників | до 12 квітня | Інформаційний відділ  ГО «УАМН» |
| Створення відеоролику з анонсом заходів | до 12 квітня | КП “ТРК “Мелітополь”  ГО «УАМН» |
| Трансляція відеоролику на комунальному телебаченні | 15 -25 квітня | Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості (оплата за відеопрокат),  КП “ТРК “Мелітополь” (безпосередня трансляція) |
| Підготовка прес-релізів | до 20 квітня | Інформаційний відділ  ГО «УАМН» |
| Запрошення ЗМІ | до 20 квітня | Інформаційний відділ |
| Розробка та друк рекламної продукції: бігборди, афіші, Х-банери, флаєри, пресвол, сертифікати:   * Розробка макетів рекламної продукції * Друк рекламної продукції | до 15 квітня  до 20 квітня | Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості  Управління молоді та спорту |
| Розповсюдження рекламної продукції | до 20 квітня | ГО «УАМН»,  Управління молоді та спорту,  Управління комунальної власності |
| 2 | Запрошення до участі підприємств міста | Розробка заявки на участь | до 12 квітня | ГО «УАМН» |
| Розсилка листів-запрошень, заявок | до 20 квітня | Управління розвитку підприємництва, ГО «УАМН» |
| Робочі зустрічі з підприємствами-учасниками | з 15 по 24 квітня | Управління розвитку підприємництва, Управління молоді та спорту, ГО «УАМН» |
| 3 | Підготовка місця проведення заходу | Забезпечення технічного супроводу Ярмарки вакансій (територія перед Шаховою школою):   * Забезпечення столами стільцями, підключення до мережі * Забезпечення звукового оформлення * Узгодження місця розміщення | до 20 квітня | Управління молоді та спорту  Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості |
| Забезпечення технічного супроводу заходів в приміщенні Шахової школи:   * Забезпечення столами стільцями, підключення до мережі * Забезпечення звукового оформлення | до 20 квітня | Управління молоді та спорту  Відділ культури |
| Забезпечення роботи ведучого | до 20 квітня | Відділ культури |
| Забезпечення роботи волонтерів | до 20 квітня | Управління молоді та спорту, ТДАТУ |
| 4 | Проведення лотереї | Технічне забезпечення:   * Надання призів для лотереї * Надання лототрону * Робота ведучого | до 20 квітня | Підприємства-учасники  Відділ культури |
| 5 | Організація заходу | Написання сценарію | до 20 квітня | Інформаційний відділ  ГО «УАМН», |
| Збір подарунків для розіграшу призів | до 20 квітня | ГО «УАМН» |
| Підписання подяк | до 20 квітня | Інформаційний відділ, Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості, ГО «УАМН» |
| 6 | Доставка обладнання | Лототрон, колонки | 24 квітня | Відділ культури |
| Конструкції пресволу,  палатки | 24 квітня | Управління підприємництва та промисловості |
| 7 | Організація проведення тренінгів | Підготовка приміщень для проведення тренінгів  Запрошення тренерів  Залучення волонтерів для організації тренінгів (супровід учасників на локації, реєстрація)  Проведення попередньої реєстрації учасників на тренінги  Оплата роботи тренерів | до 20 квітня  до 15 квітня  до 20 квітня  до 20 квітня  до 20 квітня | Управління молоді та спорту,  Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості,  ГО «УАМН»  Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості,  Управління розвитку підприємництва |
| 8 | Проведення Дня кар’єри «МЕЛІТОПОЛЬ – МІСТО МОЖЛИВОСТЕЙ» | Проведення Ярмарка вакансій  Проведення тренінгів  Проведення екскурсій | 25 квітня | Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості,  Управління розвитку підприємництва,  Управління молоді та спорту, ГО «УАМН» |

Головний спеціаліст управління

стратегічного розвитку міста А. СЛАВКО