

**УКРАЇНА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Запорізької області**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

**міського голови**

**10.04.2019 № 170-р**

**Про організацію та проведення «Дня кар'єри»**

З метою виконання Комплексної міської програми «Сприяння розвитку підприємництва в місті Мелітополі Запорізької області на 2019-2020 роки», затвердженої рішенням 45 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 07.12.2018 № 3/46, рішення 45 сесії Мелітопольської міської ради VII скликання від 07.12.2018 № 3/38 “Про затвердження міської програми “Реалізація заходів молодіжної політики”, Програми зайнятості населення м. Мелітополя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 22 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 31.08.2018 № 4/6, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ЗОБОВʼЯЗУЮ:

 1. Робочу групу затвердити план заходів з організації та проведення «Дня кар'єри» згідно з додатком.

 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Прийму С.

В.о. Мелітопольського міського голови,

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради І. РУДАКОВА

 Додаток

 до розпорядження міського голови

 від 10.04.2019 № 170-р

**План організації та проведення**

**Дня кар’єри «МЕЛІТОПОЛЬ – МІСТО МОЖЛИВОСТЕЙ»**

Шахова школа (вул. Героїв України, 53)

| № | Завдання | Захід | Термін | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інформаційна кампанія | Написання анонсів про захід та розміщення у ЗМІ:для залучення підприємств;запрошення учасників | до 12 квітня | Інформаційний відділГО «УАМН» |
| Створення відеоролику з анонсом заходів | до 12 квітня | КП “ТРК “Мелітополь”ГО «УАМН» |
| Трансляція відеоролику на комунальному телебаченні | 15 -25 квітня | Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості (оплата за відеопрокат),КП “ТРК “Мелітополь” (безпосередня трансляція) |
| Підготовка прес-релізів | до 20 квітня | Інформаційний відділГО «УАМН» |
| Запрошення ЗМІ | до 20 квітня | Інформаційний відділ |
| Розробка та друк рекламної продукції: бігборди, афіші, Х-банери, флаєри, пресвол, сертифікати:* Розробка макетів рекламної продукції
* Друк рекламної продукції
 | до 15 квітнядо 20 квітня | Мелітопольський міськрайонний центр зайнятостіУправління молоді та спорту |
| Розповсюдження рекламної продукції | до 20 квітня | ГО «УАМН»,Управління молоді та спорту, Управління комунальної власності |
| 2 | Запрошення до участі підприємств міста | Розробка заявки на участь | до 12 квітня | ГО «УАМН» |
| Розсилка листів-запрошень, заявок | до 20 квітня | Управління розвитку підприємництва, ГО «УАМН» |
| Робочі зустрічі з підприємствами-учасниками | з 15 по 24 квітня | Управління розвитку підприємництва, Управління молоді та спорту,ГО «УАМН» |
| 3 | Підготовка місця проведення заходу  | Забезпечення технічного супроводу Ярмарки вакансій (територія перед Шаховою школою):* Забезпечення столами стільцями, підключення до мережі
* Забезпечення звукового оформлення
* Узгодження місця розміщення
 | до 20 квітня | Управління молоді та спортуМелітопольський міськрайонний центр зайнятості |
| Забезпечення технічного супроводу заходів в приміщенні Шахової школи:* Забезпечення столами стільцями, підключення до мережі
* Забезпечення звукового оформлення
 | до 20 квітня | Управління молоді та спортуВідділ культури |
| Забезпечення роботи ведучого | до 20 квітня | Відділ культури |
| Забезпечення роботи волонтерів | до 20 квітня | Управління молоді та спорту, ТДАТУ |
| 4 | Проведення лотереї | Технічне забезпечення:* Надання призів для лотереї
* Надання лототрону
* Робота ведучого
 | до 20 квітня | Підприємства-учасникиВідділ культури |
| 5 | Організація заходу | Написання сценарію | до 20 квітня | Інформаційний відділГО «УАМН»,  |
| Збір подарунків для розіграшу призів | до 20 квітня | ГО «УАМН» |
| Підписання подяк | до 20 квітня | Інформаційний відділ, Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості, ГО «УАМН» |
| 6 | Доставка обладнання | Лототрон, колонки | 24 квітня | Відділ культури |
| Конструкції пресволу,палатки | 24 квітня | Управління підприємництва та промисловості |
| 7 | Організація проведення тренінгів | Підготовка приміщень для проведення тренінгівЗапрошення тренерівЗалучення волонтерів для організації тренінгів (супровід учасників на локації, реєстрація)Проведення попередньої реєстрації учасників на тренінгиОплата роботи тренерів | до 20 квітнядо 15 квітнядо 20 квітнядо 20 квітнядо 20 квітня | Управління молоді та спорту,Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості,ГО «УАМН» Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості,Управління розвитку підприємництва |
| 8 | Проведення Дня кар’єри «МЕЛІТОПОЛЬ – МІСТО МОЖЛИВОСТЕЙ» | Проведення Ярмарка вакансійПроведення тренінгівПроведення екскурсій | 25 квітня | Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості,Управління розвитку підприємництва,Управління молоді та спорту, ГО «УАМН»  |

Головний спеціаліст управління

стратегічного розвитку міста А. СЛАВКО